## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 健安东路疏堵工程
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会市政科
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2019年度
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 578
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 578
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标： | 健安东路，完成该道路的前期勘察设计工作；通过打通瓶颈路段，新建车行道、非机动车道及人行步道，完善路网，完善区域交通组织，增加完善交通设施、智能交通，创造安全出行环境，明确人、机、非路权
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 健安东路疏堵工程 |  | 健安东路共计改造0.31km，红线宽度20m，新建路面及步道，完善交通设施0.31km，改建灯控十字路口1处；新建雨水管道0.31km；新建绿化749m2，行道树56株；新建路灯10根；弱电改移0.31km。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 国家及地方相关施工规范标准 |  | 施工验收合格率（道路、交通、雨水、绿化、照明及弱电）。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成疏堵工程建设 |  | 2019-11-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 工程预算金额使用情况 |  | 相关工作资金按照进展使用充分
|  |  | 指标2： |  |  | 成本控制措施 |  | 建立完善成本管理组织机构，建立成本控制体系，制定完善成本管理责任制，对工程建设费用进行全过程控制。
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 健安东路疏堵工程 |  | 经济效益：降低运输成本；社会效益：节约旅客时间、减少交通事故；环境效益：保障绿色出行，优化美化城市环境，降低污染；可持续影响：长久改善项目周边行车条件及行车环境，为同类疏堵项目起到技术示范作用。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意度 |  | 完善道路交通工程实施，改善周边地块交通出行条件，保障周边市民出行，提高其生活满意度及幸福指数。
填表人：李金军 联系电话：67328749 填表日期：2019.2.1