## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 护栏整治及绿化提升项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2019年度
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | / | 年度资金总额： |  | 2500万元
|  |  | 其中：财政拨款 | / | 其中：财政拨款 |  | 2500万元
|  |  | 其他资金 | / | 其他资金 |  | /
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：根据《朝阳区围栏护栏治理工作方案》，按照“拆除一批、改造一批、保留一批”的方式，完成全区围栏护栏治理工作。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：人行护栏整治 |  | 1331延米
[6 empty] | 指标2：机非隔离护栏整治 |  | 14392延米
[6 empty] | 指标3：中央隔离护栏整治 |  | 14121延米
[6 empty] | 指标4：拆除护栏 |  | 28348延米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标5：连通树池 |  | 26400平方米
|  |  | …… |  |  | 指标6：拆除护栏补植绿化 |  | 27557平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：人行护栏整治 |  | 达到《公路交通安全设施设计规范》等相关标准
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：机非隔离护栏整治 |  | 达到《公路交通安全设施设计规范》等相关标准
[6 empty] | 指标3：中央隔离护栏整治 |  | 达到《公路交通安全设施设计规范》等相关标准
[6 empty] | 指标4：拆除护栏 |  | 达到《公路交通安全设施设计规范》等相关标准
[6 empty] | 指标5：连通树池 |  | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准
|  |  | …… |  |  | 指标6：拆除护栏补植绿化 |  | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：启动招标 |  | 2019年4月底前启动招标
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：进场施工 |  | 2019年6月底前进场施工
|  |  | …… |  |  | 指标3：竣工结算 |  | 2019年8月底前竣工结算
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：2500万元 |  | 控制在立项范围内
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  | 用于围栏护栏治理工作
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：社会效益指标 |  | 改善区域环境品质
[6 empty] | 指标3：环境效益指标 |  | 提高区域环境建设水平
|  |  | …… |  |  | 指标4：可持续影响指标 |  | 加强长效管理，增强可持续性
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对此项目的满意率 |  | 90%以上
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | …… |  |  | ……
填表人：邱宇强 联系电话：67329873 填表日期：2019.2.1
附件1