## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 长安街及其延长线东会村二期绿化
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2019年度
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | / | 年度资金总额： |  | 5081.62万元
|  |  | 其中：财政拨款 | / | 其中：财政拨款 |  | 5081.62万元
|  |  | 其他资金 | / | 其他资金 |  | /
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：完成长安街及其延长线东会村二期绿化。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：提高廊道区域环境景观，改善周边群众生活环境。
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：绿化美化 |  | 160000平方米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化照明 |  | 1项
|  |  | …… |  |  | 指标3：喷灌系统 |  | 1项
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：绿化美化 |  | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化照明 |  | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准
|  |  | …… |  |  | 指标3：喷灌系统 |  | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：对照管庄乡一绿二批规划及拆迁腾退进程，最终确定项目实施范围，完善设计方案并报区政府审议 |  | 2019年3月底前完成
[6 empty] | 指标2：财政预算评审 |  | 2019年5月底前完成
[6 empty] | 指标3：启动施工单位招标 |  | 2019年6月底前启动
[6 empty] | 指标4：进场施工 |  | 2019年9月底前进场施工
|  |  | 指标2： |  |  | 指标5：竣工 |  | 2019年11月底前竣工
|  |  | …… |  |  | 指标6：财政结决算评审，并报首环办备案 |  | 2019年12月底前完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：5081.62万元 |  | 控制在立项范围内
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  | 用于长安街及其延长线东会村二期绿化
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：社会效益指标 |  | 改善区域环境品质
[6 empty] | 指标3：环境效益指标 |  | 提高区域环境建设水平
|  |  | …… |  |  | 指标4：可持续影响指标 |  | 加强长效管理，增强可持续性
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对此项目的满意率 |  | 90%以上
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | …… |  |  | ……
填表人：邱宇强 联系电话：67329873 填表日期：2019.2.1
附件1