（朝阳区民政局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事  第3项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，继续完善就近精准居家养老服务体系，新增家庭养老照护床位不少于300张，新建养老助餐点10个。 | 区民政局 | 完成13个街乡区域养老服务中心建设，选址、功能完善和设计装修工作，新增养老家庭照护床位800张、老年餐桌30个，提前超额完成年度任务。 |
| 2 | 区实事  第32项 | 积极发展服务类社会救助，完善救助制度体系，加强专业社会工作服务，依据困难类型和程度实施差异化救助1000人次以上。 | 区民政局 | 利用社工帮扶、残疾人技能培训、残疾人志愿者培训、老年人居家康复、健康检测服务等方式提供各类差异化救助，今年以来累计救助达3885人，提前完成年度任务。 |