## 左东里4-8号楼
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 2019年区域环境综合提升--左东里4-8号楼院
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  | 预算单位 |  | 左家庄街道办事处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 796.064万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 796.064万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：完成施工设计、造价、招投标程序，确定施工单位。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：完成区域内建筑物外立面粉饰，修建围墙围挡，安装护栏，道路补修，铺装硬化。清运渣土，绿化美化区域环境。
| 目标3： |  |  |  | 目标3：根据区里要求完成评审，拨付尾款
| …… |  |  |  | ……
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： |  | 完成进度10%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 完成进度85%
|  |  | …… |  |  | …… |  | 完成进度5%
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： |  | 合格
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 合格
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： |  | 合格
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： |  | 5月份初完成施工设计、造价、招投标程序，确定施工单位。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 6-9月份组织施工
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： |  | 11月份，根据区里要求完成评审，拨付尾款
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： |  | 200万
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 400万
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： |  | 195万
|  | …… |  |  | ……
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： |  | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 无
|  |  | …… |  |  | …… |  | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意95分以上
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 满意95分以上
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： |  | 满意95分以上
|  | …… |  |  | ……
填表人：李贞 联系电话：64622979 填表日期：2018年12月19日
附件1

## 新源西里
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 2018年老旧小区环境整治项目（左家庄街道新源西里社区）
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  | 预算单位 |  | 左家庄街道办事处
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 2018万元 | 年度资金总额： |  | 1614.40万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 2018万元 | 其中：财政拨款 |  | 1614.40万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1：老旧小区新源西里社区周边环境整治 |  |  |  | 目标1：4月份初完成施工设计、造价、招投标程序，确定施工单位。
| 目标2：清洗粉饰和改造建筑物外立面；拆除规范牌匾标识；清理、粉饰和完善交通市政设施和公共服务设施；拆除废弃线杆和废弃烟囱；梳理架空线；平整场地；新建和修复围墙围栏；安装修复防护栏；整修道路和硬化地面；清运垃圾渣土等。 |  |  |  | 目标2：完成区域内建筑物外立面粉饰，修建围墙围挡，安装护栏，道路补修，铺装硬化。清运渣土，绿化美化区域环境。
| 目标3： |  |  |  | 目标3：10月底之前工程完工，根据区里要求完成评审，拨付尾款
目标4：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 完成进度10% | 数量指标 | 指标1： |  | 完成进度10%
|  |  | 指标2： | 完成进度85% |  | 指标2： |  | 完成进度85%
|  |  | 指标3: | 完成进度5% |  | 指标3： |  | 完成进度5%
|  | 质量指标 | 指标1： | 合格 | 质量指标 | 指标1： |  | 合格
|  |  | 指标2： | 合格 |  | 指标2： |  | 合格
|  |  | 指标3： | 合格 |  | 指标3： |  | 合格
|  | 进度指标 | 指标1： | 4月份初完成施工设计、造价、招投标程序，确定施工单位。 | 进度指标 | 指标1： |  | 4月份初完成施工设计、造价、招投标程序，确定施工单位。
|  |  | 指标2： | 5-9月份组织施工 |  | 指标2： |  | 5-9月份组织施工
|  |  | 指标3： | 10月底之前工程完工，根据区里要求完成评审，拨付尾款 |  | 指标3： |  | 10月底之前工程完工，根据区里要求完成评审，拨付尾款
|  | 成本指标 | 指标1： | 2018万元 | 成本指标 | 指标1： |  | 400万
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 1200万
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： |  | 14.4万
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 无 | 效益指标 | 指标1： |  | 无
|  |  | 指标2： | 无 |  | 指标2： |  | 无
|  |  | 指标3： | 无 |  | 指标3： |  | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意95分以上 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意95分以上
|  |  | 指标2： | 满意95分以上 |  | 指标2： |  | 满意95分以上
|  |  | 指标3： | 满意95分以上 |  | 指标3： |  | 满意95分以上
填表人：李贞 联系电话：64622979 填表日期：2018年12月19日
附件1

## 保洁+绿化
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 基本事业费（自管）
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  | 预算单位 |  | 左家庄街道办事处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 877.10万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 877.10万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：进行日常保洁管理，绿化养护。保持辖区整体绿化、环境稳步提升。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：保洁管理范围 |  | 保洁243528.7平米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化养护范围 |  | 绿化260026.94平米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：保洁管理水平 |  | “两扫一保”，保持卫生情况
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化管理水平 |  | 按节气进行修剪、除虫等养护
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：保洁绿化支出 |  | 按合同约定支出绿化保洁服务费
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：保洁 |  | 保洁20元/平米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化 |  | 绿化15元/平米
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：保洁管理 |  | 营造整洁干净的辖区环境
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化管理水平 |  | 加强绿化树木病虫防治、修剪保障景观效果，确保汛期、大风天气的安全
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民没有 |  | 群众满意度95%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
填表人：李贞 联系电话：64622979 填表日期：2018年12月19日
附件1

## 民生家园建设经费
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 民生家园建设经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  | 预算单位 |  | 左家庄街道办事处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1000万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1000万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：街道辖区4.17平方公里内环境秩序整治与维护，生态文明服务保障 |  | 街道辖区4.17平方公里
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：街道9个社区治安综合治理以及民生服务保障 |  | 街道9个社区
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：重点区域的环境卫生水平 |  | 大气、水环境、整体生态环境
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：街道区域群众安全感的提升 |  | 群众安全感
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：按照预算支出进度执行
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：严格按照政府民生家园资金使用办法执行
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：街道辖区内环境秩序良好、大气、水环境等生态环境良好 |  | 营造优美的辖区环境
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：街道社区治安良好以及提升社区文化、体育、教育、卫生的民生服务 |  | 营造安全稳定的社区秩序
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众安全感 |  | 群众满意度95%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：提升群众居住舒适度 |  | 群众满意度95%
填表人：李贞 联系电话：64622979 填表日期：2018年12月19日
附件1

## 公共服务经费
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 公共服务经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  | 预算单位 |  | 左家庄街道办事处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2093.9万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2093.9万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：保障社区工作正常运转
| 目标2： |  |  |  | 目标2：
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：主要用于保障社区136名人员工资、公用支出，社区以及用于社区各方面的公益事业支出。
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：工资待遇按《关于进一步规范朝阳区社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）（朝社委发[2018]3号）发放。 |  | 按月发放
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：按月发放社工薪酬。
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：社区机构运转经费2093.90万元。 |  | 社工工资10.26万元/年•人，社工五险一金4万元/年•人
指标2：
指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社区建设增强
指标2：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区居民群众满意 |  | 满意度95%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
填表人：李贞 联系电话：64622979 填表日期：2018年12月19日
附件1