## Sheet1
区农业农村局朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第三季度）（向社会公开）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区实事第18项 | 加快推进乡村振兴示范村建设，黑庄户乡小鲁店村完成全部民居改造，高碑店乡高井村全面完成4个风貌改造提升项目，进一步提升农村人居环境。 | 区农业农村局 | 1.黑庄户乡小鲁店村第一批19户已全部完工，村民已入住；第二批31户开始施工，全部完成二层封顶，现进行内部装修，部分居民已入住；第三批44户全部开始施工，其中40户已封顶。 2.高碑店乡高井村基本完成4个风貌改造提升项目，正在进行验收准备工作。