| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共事务协管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈环宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85576902 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4157.7046 |  | 1325.4296 | 806.1046 | 10 | 60.82% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4157.7046 |  | 1325.4296 | 806.1046 | — | 60.82% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 支付2020年编外人员工资、保险、公积金等费用，保证垃圾楼正常运转，保证垃圾清运及时。 |  |  |  |  |  | 保证编外人员工资、保险、公积金等费用，保证垃圾楼正常运转，保证垃圾清运及时。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 编外职工708人 |  | 739人 | 10 | 8 | 由于业务量增加，编外人员增加。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 保证编外职工工资社保公积金正常缴纳 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目实际完成与预计进度保持一致 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 按照财政局核定工资标准58891元/年。 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 该项目合理推进，最大程度发挥财政资金效益，积极调动编外合同工积极性。 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 保障垃圾分类的正常进行 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 保障垃圾分类的正常进行 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 保障垃圾分类的正常进行 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度100%。 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |

填表人：   任新雨          联系电话：85576902   填写日期：2021.02.07