## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000424523-会计考试经费
主管部门 |  | 305-北京市朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 305001-北京市朝阳区财政局机关
项目负责人 |  | 李耀丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090253
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 624.1949 |  | 624.1949 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 624.1949 |  | 624.1949 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照财政部和北京市财政局会计专业技术资格考试相关要求，组织好2023年本区会计资格考试报名、考试等相关工作，确保各项考试顺利完成。 | [5 empty] | 已完成。在市、区考试工作小组（应急工作小组）的统一指挥和组考工作人员的共同努力下，扎实做好考场选定、机位编排、考前测试，完善考务手册和人员培训，强化协调联动、巡视检查和应急处置，狠抓考风考纪，优化考生服务，营造良好考试氛围，全力确保了考试平稳。我区初级报考13486人，设考点14个、考场139个，实考考生8240人，参考率61.10%；高级报考738人，设考点1个、考场17个，实考考生583人，参考率79.00%；中级报考15378人、36206科次，设考点13个、考场186个，综合参考率为55.89%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：会计专业技术资格考试次数 |  |  | 3 | 3 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：各项会计专业技术资格考试顺利完成率 |  |  | 优良中低差 | 优。在市、区考试工作小组（应急工作小组）的统一指挥和组考工作人员的共同努力下，扎实做好考场选定、机位编排、考前测试，完善考务手册和人员培训，强化协调联动、巡视检查和应急处置，狠抓考风考纪，优化考生服务，营造良好考试氛围，全力确保了考试平稳。 | 17.5 |  | 17.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按照会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项通知执行率 |  |  | 优良中低差 | 优。严格按照会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项通知完成相关工作。 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 1000万元 | 624.1949万元 | 6.5 |  | 4.0573 |  | 预算安排主要受考试报名人数影响，预估存在较大不确定性，本年受考试报名政策及后疫情影响，考试报名人数减少54.9%，造成全年执行数与年初预算数存在偏差。相关资金已调整收回，今后将加强报考人数预测，进一步优化预算编制和经费支出。
|  |  | 指标2：机考考务费标准 |  |  | 40元每机位每小时 | 39.99元每机位每小时 | 6 |  | 5.9985 |  | 为规范和加强考试管理，考试服务采取政府采购方式确定考试服务商，在有效的激励机制下，中标金额较预计考务费标准压缩了成本。今后将进一步加强成本核算。
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：持证者工作机会 |  |  | 高中低 | 高。考试通过后取得专业技术资格证书，工作机会增加。 | 25 |  | 25
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：考生对考试服务质量的满意率 |  |  | 高中低 | 高。用心用情服务，妥善回应考生诉求，考生满意度高。 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.5558 |  | 受考试报名政策及后疫情影响，考试报名人数减少，造成经费结余，相关资金已调整收回。今后将加强报考人数预测，提高预算编制精准度，做好项目预算支出，提高项目预算绩效。
填表人：连慧颖 联系电话：65090277 填写日期：2024年3月12日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。