## Sheet1
区农业农村局朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区实事第18项 | 加快推进乡村振兴示范村建设，黑庄户乡小鲁店村完成全部民居改造，高碑店乡高井村全面完成4个风貌改造提升项目，进一步提升农村人居环境。 | 区农业农村局 | 小鲁店村已审批翻建的43户宅基地已完成结构封顶，其中第一批19户房屋已开始内装入住，二批31户启动施工，三批45户已启动拆除搬迁工作。高碑店乡风貌改造提升项目已基本完成，正在进行验收准备工作。