## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全民健身示范街道项目
主管部门 |  | 建外街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 建外街道办事处
项目负责人 |  | 董蕙玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58789656
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全民健身工作是民生工作，关系着群众的幸福感、满足感、获得感。为了进一步推动建外地区全民健身公共服务体系建设，实现体育服务新标准、体育惠民新发展的工作目标，建外街道开展2023年北京市全民健身示范街道创建工作。 | [5 empty] | 从全民健身管理、组织保障、场地设施、活动组织、宣传、科学健身指导等方面进行规范和完善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展创建及相关活动的宣传及推广，组织全民健身示范街道创建工作的各项活动及全民健身室外器材的补充。 |  |  | 3项 | 3项 | 15 |  |  | 15
|  | 质量指标 | 社区成立体育生活化社区 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 社区室内外健身场地设施能达到 DB11/T 1333标准 |  |  | ≥70% | 70% | 5 |  |  | 5
|  |  | 社区成立社区全民健身组织 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 按照“两个规范”要求开展创建工作（启动阶段） |  |  | 3个月 | 2个月 | 3 |  |  | 3
|  |  | 按照“两个规范”要求开展创建工作（推进阶段） |  |  | 6个月 | 6个月 | 3 |  | 3
|  |  | 按照“两个规范”要求开展创建工作（迎检验收） |  |  | 2个月 | 2个月 | 4 |  |  | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健身示范街道创建 |  |  | 50万元 | 50万元 | 20 |  | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全民健身工作是民生工作，开展创建可提高地区居民身体素质、提升居民生活幸福感和满足感 |  |  | 提升群众的幸福感、满足感、获得感 | 提升群众的幸福感、满足感、获得感 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 开展创建可以达到增强人民体魄，培养健康生活习惯的目的 |  |  | 提高身体素质，营造全民健身浓厚氛围 | 提高身体素质，营造全民健身浓厚氛围 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对健身信息、指导、宣传、硬件设施，以及对赛事、活动、队伍和科学健身项目等的满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填表人：周琦 联系电话：58789662 填写日期：2024.3.12
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。