附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年基层党组织服务群众（区级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜亚雄 | | | | | 联系电话 | | 84953949 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 555.094372 | | 555.094372 | 508.041767 | | 10 | | 92% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555 | | 555 | 555 | | — | | 92% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.094372 | | 0.094372 | 0.094372 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 5个村、29个社区经费全部用于服务群众所需的项目，提高群众满意度、幸福感。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金使用范围 | | 公共服务类、群众迫切需要解决的问题（工程类、摄像头类等） | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：公共服务类 | | 便民服务、志愿者服务、群众活动、关爱帮扶老党员及病残党员，达到提高群众满意度的效果，高效使用财政资金。 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：工程类验收合格率 | | 验收合格率达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：摄像头、人脸识别类 | | 在老旧社区及需要重点安防区域安装摄像头，安装安保设备，提高群众安全感 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4：乡统筹 | | 重点需帮扶项目 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 争取2021年底完成进度达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 9.9 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 成本控制在555.094372万元内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务群众 | | 党建引领城乡建设、发展 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

填表人： 蔡莺 联系电话：84953949 填写日期：2022.1.10