## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002151750-崔各庄地区主题文化活动
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304197
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 59.978 |  | 59.978 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 59.978 |  | 59.978 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展主题鲜明、特色突出的文化活动；搭建文艺交流平台、扶持地区品牌文化队伍等。 | [5 empty] | 举办 “崔各庄艺术之旅”系列活动，融合崔各庄优质文化资源，组织各类人群感知研学崔各庄文化艺术；提供效能提升课程，开办文体骨干综合素养提升班，扶持品牌队伍建设；举办地区体育节、文化节，打造地区文体品牌活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 |  |  | ≥1项 | 5项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 提升地区文化资源质量 |  |  | 定性：优良中低差 | 优：提升了地区优质文化资源知名度、体验感 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 活动时间 |  |  | ≤11月 | 11月前 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | =600000元 | 599780元 | 15 |  | 14.9 |  | 实际批复项目金额为600000元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足地区群众文化需求，提升地区品牌文化队伍文化素养 |  |  | 定性：优良中低差 | 优：满足了地区群众文化需求，提升了地区品牌文化队伍文化素养 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 地区居民满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
填表人：张迪 联系电话：84304172 填写日期：2024.3.8
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。