## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002313154-朝阳区政府投资基本建设专项计划-崔各庄乡南皋组团AD地块道路及管线项目-东营北路
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 谷少非 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307391
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 92.3943 |  | 92.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 92.3943 |  | 92.3943 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成南皋组团AD地块东营北路道路及管线设计方案编制等前期手续 | [5 empty] | 已完成南皋组团AD地块东营北路道路及管线设计方案编制，已取得立项批复、规证等前期手续
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长度 |  |  | ≥736米 | 736米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 按合同要求支付到位 |  |  | 定性：好坏 | 所有合同按要求支付到位 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 计划建设时间内 |  |  | 定性：优良差 | 计划建设时间内完成建设 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 控制在预算金额内 |  |  | ≤62467000元 | 923942.7元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化安置房周边道路及管线 |  |  | 定性：优良差 | 已优化安置房周边道路及管线 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张千汇 联系电话：84307391 填写日期：2024.3.5
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。