## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000001538972-马南里老旧小区综合整治项目
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 王鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304199
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1104.2978 |  | 1104.2978 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1104.2978 |  | 1104.2978 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改造工程共分外环境整治和楼本体整治两个标段进行实施，其中外环境整治主要包括庭院工程、绿化工程、电气工程，楼本体工程内容包括节能改造、外墙粉刷、公共区域改造、上下水改造等内容。 | [5 empty] | 目前一标段外环境工程已全部完成，二标段除涉及底商的3#、7#号楼的上下水改造工程外，其他内容已全部完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 综合整治楼体数量 |  |  | =18个 | 18个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤59580996.28元 | 800万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高马南里老旧小区基础设施水平 |  |  | 定性：优良中低差 | 优：一是居民用水更加顺畅，更换后的pvc材质具有耐腐蚀、摩阻系数小等诸多优点极大方便了居民日常用水。二是居民楼节能效果大幅提升，大幅提升节能效果的同时解除了消防隐患。三是小区环境更加优美。补种榆叶梅、碧桃等观赏树木，大幅提升小区生态环境。四是小区内部道路优化调整，改善了小区交通。五是电气设施更加完善，保障居民出行安全。 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 马南里居民满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王鹏 联系电话： 84304199 填写日期：2024.3.12
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。