## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002072792-京旺家园公共设施维修项目
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 赵新伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304135
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 857.7119 | 541.8537 |  | 541.8537 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 857.7119 | 541.8537 |  | 541.8537 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升京旺家园居住条件。 | [5 empty] | 京旺家园公共设施维修项目已于2023年9月竣工并通过验收，本项目提升了京旺家园整体居住条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及小区数量 |  |  | ＝7个 | 7个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程质量符合国家相关标准 |  |  | 定性：优良中低差 | 优：严格按照国家相关建筑质量标准进行实施，确保了工程质量的合格与可靠。监理对材料及施工质量全程把控，确保工程质量符合国家相关标准。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工程完成时效 |  |  | ≤12个月 | 6个月 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | ＝8577119元 | 541.85366万元 | 10 |  | 10 |  | 根据本项目绩效评估评估报告，建议对本项目“部分支持”，推测因为对接人员未仔细阅读，导致预算金额填报错误。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升京旺家园居住条件 |  |  | 定性：优良中低差 | 优：项目共分为单元门修缮工程、外墙砖维修工程、一四五区车库风道更换工程三个子项目，其中单元门修缮工程施工内容为更换1区-7区175樘破损严重的单元门及36块公区玻璃；外墙砖维修工程施工内容为1、4、5、6、7区破损严重的6538平方米外墙砖进行修复；一四五区车库风道更换工程施工内容为1、4、5区破损严重的8290平方米车库石膏风道更换成镀锌钢板管道。大幅提升京旺家园居住条件。 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 京旺家园居民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王鹏 联系电话： 84304199 填写日期：2024.3.12
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。