## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002310840-非首都功能疏解——2022年功能疏解专项资金尾款
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 陈曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307418
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 855.8663 |  | 855.8663 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 855.8663 |  | 855.8663 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据疏整促年度目标以及乡政府年度工作制定疏整促年度计划，分阶段合理完成任务。 | [5 empty] | 2022年申请功能疏解资金点位均拆除完毕，达到场清地净并通过区级第三方验收，专项资金拨付完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 |  |  | =3 | =3 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12 | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 达到场干地净 |  |  | 定性：优良差 | 优，点位均已拆除完毕，并通过区级部门验收 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 资金总额 |  |  | =898.23468万元 | =855.86628万元 | 15 |  | 15 |  | 2022年年初申请资金点位共计36处，其中3处点位撤销申请疏解资金，涉及金额为42.3684万元
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境提升 |  |  | 定性：优良差 | 优，消除安全隐患，环境得到提升 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | ≥90 | ≥98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王秀维 联系电话： 84307418 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。