## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002023033-崔各庄乡小型污水处理站运维项目
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 张进贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304157
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 434 | 433.8 |  | 433.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 434 | 433.8 |  | 433.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保崔各庄乡域内污水处理站及污水泵站的正常运行和管理、维护、维修、检测等工作。 | [5 empty] | 完成崔各庄乡马泉营湿地污水处理站及乡域内污水提升泵站的运行管理、维护、维修等工作，乡域水环境得到提升，居民满意度95%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 运行的污水处理站1站及泵站5座，水质监测指标7项，污水处理能力立方米/天。 |  |  | =2500立方米 | 2500立方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 出水水质指标要求国标一级B、京标B标准，处理设施运行率95%，设备完好率95%。 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 11月底前按时，有效的完成全年工作目标 |  |  | ≤11月 | 11月 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升乡域内水环境，满足居民对优美生态环境需求。 |  |  | 定性：优良差 | 优：提升了乡域内水环境，满足了居民对优美生态环境需求 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度达到95%以上 |  |  | 定性 | 95% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 按本年预算完成 |  |  | ＝4340000元 | 4338000元 | 15 |  | 14.99 |  | 招投标差额
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99
填表人：张硕 联系电话：18201112035 填写日期：2024.3.14
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。