## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000452575-公共服务配套设施建设--崔各庄乡和平社区服务用房装修
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 臧伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304073
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.28 | 131.5474 |  | 131.5474 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.28 | 131.5474 |  | 131.5474 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善北京市朝阳区崔各庄乡和平社区办公用房条件 | [5 empty] | 和平社区办公用房条件得到改善
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 |  |  | =3120平方米 | =3120平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 符合国家装修要求 |  |  | 定性：好坏 | 好，符合国家装修要求，和平社区办公用房条件得到改善，增加了居民室内活动场地 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 11月底前 |  |  | ≤11月 | 10月前 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供服务 |  |  | 定性：好坏 | 好，为居民提供服务的环境得到改善，增加了居民室内活动场地，切实提高社区居民幸福感 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者及居民满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
| 成本指标 | 社会成本指标 | 本年预算指标 |  |  | =1372800元 | =1315473.89元 | 10 |  | 9.6 |  | 1.22年应付1883032.1元，因22年资金不足支付项目款，22年实拨1795212元，应拨付的87820.10元于23年拨付。 2.23年项目竣工结算审核后审定金额为3110685.89元，此金额减去前期已拨付资金，23年剩余应拨付项目结算尾款为1315473.89元。 3.项目完成后剩余5.732611万元由区财政收回。 3.我乡23年实际拨付资金加上区财政收回资金共计1372800元
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6
填表人：臧伟 联系电话：84304073 填写日期：2024.3.5
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。