附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳城管执法局 | | | | | 实施单位 | 朝阳城管执法局 | | | | |
| 项目负责人 | | 唐云梅、季鲁卿 | | | | | 联系电话 | 87710550 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1514.0223 | | 1150.3927 | 1142.8 | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1514.0223 | | 1150.3927 | 1142.8 | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 协助完成2020年度城管执法工作保障朝阳区环境秩序，协助相关科室、队完成信访接待、执法辅助等工作 | | | | | | 完成协助保障朝阳区环境秩序，协助相关科室、队完成信访接待、执法辅助等工作 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：协管人数 | | 112人（上半年） 85人（下半年） | | 到位 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：临时工人数 | | 6人 | | 到位 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：聘用标准 | | 身体健康，品德优良、遵纪守法、有一定工作能力，能够满足城管局提出的各项工作要求，服从各项规章制度、有良好的职业操守，具备一定程度的团队合作精神以及饱满的工作热情 | | 按照标准聘用相关执法辅助人员 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拨付进度 | | 按月拨付 | | 按月拨付 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放标准 | | 按合同要求 | | 足额发放 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 依托占道经营专项整治行动和大气污染防治工作，对接创卫指标，做好防疫检查相关工作，认真落实责任，完成公共事务协管工作 | | 依托占道经营专项整治行动和大气污染防治工作，对接创卫指标，做好防疫检查相关工作，认真落实责任，完成公共事务协管工作 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：岗位效益指标 | | 是否能够完成岗位职责任务 | | 能够完成岗位职责任务 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2 | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到标准 | | 切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到标准 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：工作成果指标 | | 是否能够完成工作任务 | | 能够完成工作任务 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 1000 | |  | |

填表人：周湜 联系电话：87710550 填写日期：2021.2.24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城管以奖促治经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城管执法局 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区城管执法局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兴昌、赵艳艳 | | | | | 联系电话 | | 87710550 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 703.63 | | 703.63 | 419.5215 | | 10 | | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 703.63 | | 703.63 | 419.5215 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进行城管业务规范化课程建设培训；聘请专业运维团队对城管执法局综合平台进行运行维护。 | | | | | | 有效提高城管执法人员业务知识；提升执法局办公效率、对一线执法队伍的指挥调度能力，提高执法绩效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成课程数 | | 30-50节 | | 14节 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：选题设计 | | 选题有针对性，符合当前教学需求 | | 选题有针对性，符合当前教学需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：教学内容 | | 内容科学严谨，符合我国法律法规和城管执法规范 | | 内容科学严谨，符合我国法律法规和城管执法规范 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拨付进度 | | 完成时间 | | 2021年11月底完成预算经费100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：课程标准 | | 按合同要求 | | 足额发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：维修成本 | | 降低城管综合平台故障率 | | 降低60%-90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：教学效果 | | 启发引导性强，切实解决工作中遇到的重点难点问题 | | 启发引导性强，切实解决工作中遇到的重点难点问题 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受培训人员满意度 | | 90% | | 满意率达90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：对平台满意度 | | 区、街道（乡）城管队员对业务系统及办公设备的满意度 | | 在19年现有基础上提升3%-10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 96 | | 96 | |  | |

填表人：王童 联系电话：87710550 填写日期：2021.2.24