## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年绿化美化项目
主管部门 |  | 朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区园林绿化局
项目负责人 |  | 解佳雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65017927
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6000 | 6000 |  | 5053.79 |  | 10 |  | 84.23% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6000 | 6000 |  | 5053.79 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年计划新增改造绿化面积约9.2公顷。 | [5 empty] | 通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年完成新增改造绿化面积约8.2公顷。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增改造绿化面积 |  |  | ≤9.2公顷 | 完成新增改造绿化面积8.2公顷 | 20 |  | 20 |  | 因项目调整，最终实际完成8.2公顷
|  | 质量指标 | 指标1：苗木成活率 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：时效性 |  |  | 中 | 中 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤0.6亿元 | 0.51亿元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：改善区域环境品质 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 指标1：提高生态绿化质量 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高城市管理质量 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人： 解佳雪 联系电话： 010-65019727 填写日期：2023.2.2
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。