## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区代征绿地不动产登记项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区园林绿化局
项目负责人 |  | 房鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901067261
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77500 | 77500 |  | 77500 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77500 | 77500 |  | 77500 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成386198.25平方米地籍测绘，办理划拨决定书及不动产登记，取得不动产登记证书 | [5 empty] | 完成386198.25平方米地籍测绘，取得划拨决定书不动产登记证书待规自部门勘察后出证
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地块数量 |  |  | 13 | 13 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：总面积 |  |  | 386198.252 | 386198.26 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：测量技术标准 |  |  | 符合有关行业测量技术标准的要求 | 符合有关行业测量技术标准的要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022年12月前 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 40.8万元 | 小于40.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：权籍调查成果真实准确 |  |  | 满足直接导入不动产权籍空间数据库的入库标准 | 满足直接导入不动产权籍空间数据库的入库标准 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：建设手续合法性公园绿地 |  |  | 土地等相关手续完善 | 土地等相关手续完善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：与不动产登记工作有效衔接，保护绿地合法权益 |  |  | 取得不动产证书 | 取得不动产证书 | 10 |  | 6 |  | 受疫情影响，部分地块暂未取得不动产证书，待规自部门勘察后出证
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填表人： 郭怡然 联系电话：65041728 填写日期：2023.2.6
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。