| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦子店街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐进华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58260789 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1190.5088 | 1190.5088 |  | 1134.278985 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1190.5088 | 1190.5088 |  | 1134.278985 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区工作者全年工资,五险一金 |  |  |  |  |  | 足额、按时发放社区工作者全年工资,五险一金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按月发放社区工作者工资五险一金 |  |  | 每月发放6个社区89名社区工作者全年工资,五险一金 | 每月发放6个社区89名社区工作者全年工资,五险一金 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：足额发放社区工作者工资五险一金 |  |  | 足额发放社区工作者工资五险一金 | 足额发放社区工作者工资五险一金 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月按照社工应享受工资标准发放工资，完成保险及公积金、所得税等托收工作 |  |  | 每月按照社工应享受工资标准发放工资，完成保险及公积金、所得税等托收工作 | 每月按照社工应享受工资标准发放工资，完成保险及公积金、所得税等托收工作 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：保证社工工资额度充足 |  |  | 保证社工工资额度充足，用足1190.5088万元预算额度 | 足额缴纳工资保险 | 10 |  | 9.5 |  | 因人员变动产生差异 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保证工资及保险等发放工作，使社工更好的完成工作 |  |  | 保证工资及保险等发放工作，使社工更好的完成工作 | 保证工资及保险等发放工作，使社工更好的完成工作 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：按月足额发放社区工作者工资五险一金 |  |  | 保证社区工作者100%满意率 | 保证社区工作者100%满意率 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填表人：张宇婷     联系电话：58260787      填写日期：2022年1月13日