朝阳区落实北京市2013—2017年清洁空气行动计划

重点任务分解2016年工作措施

| 项目号 | 重点任务 | 2016年工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 |  | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空气质量目标任务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 本区空气质量进一步改善 | 空气质量持续改善，重污染天数明显减少。2016年全区细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降5%以上。 | 区环保局 |  | 区大气污染综合治理领导小组成员单位 | 年底前 |
| 二、压减燃煤任务 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压减燃煤总量 | 按照全市统一部署，完成压减燃煤年度任务指标，推动全市燃煤总量进一步压减至1100万吨左右。 | 区发展改革委 |  | 区环保局 区社会办 区农委 区市政市容委 区住房城乡建设委 市规划委朝阳分局 | 年底前 |
| 3 | 削减电厂用煤 | 配合市发展改革委、市重大项目办，推进华能北京热电厂新增燃气发电机组（三期）年底前投运，为华能北京热电厂燃煤机组全面关停创造条件。 | 区发展改革委 |  | 市规划委朝阳分局 区市政市容委 区环保局 | 按时间 节点完成 |
| 4 | 削减工业企业燃煤 | 通过产业结构调整和燃煤设施清洁能源改造等方式，累计完成工业领域削减燃煤2万吨任务。 | 区发展改革委 |  |  | 年底前 |
| 5 | 实施城乡结合部和农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动方案 | 4月底前，区农委、区发展改革委牵头制定我区散煤清洁能源替代实施方案，相关部门配合，统筹违建拆除、棚户区改造、清洁能源改造、农宅节能改造等工作，采取整村连片、集中实施的方式，明确路线图、建立台账、确定时限、倒排工期，并报市政府备案。按照2016年四环路内基本实现“无煤化”，到2017年辖区全境基本实现“无煤化”的目标加快推进。 | 区农委 区发展改革委 |  | 市规划委朝阳分局 区市政市容委 区环保局 区财政局 区住房城乡建设委 区城管执法局 市国土局朝阳分局 区质监局 区社会办 相关街乡 | 4月底前 |
|  |  | 区农委牵头组织落实全市“400+N”（全市400个村，朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区N个重点示范区）“无煤化”。在此基础上，区社会办、区农委牵头落实四环路以内地区基本实现“无煤化”；区发展改革委、区农委按照职责分工全面取消四环路以内地区煤炭销售点。 对尚未改用清洁能源的地区，加大优质煤替换力度，年底前实现全区居民优质煤全覆盖。 | 区农委 区发展改革委 区社会办 |  | 相关街乡 市规划委朝阳分局 区市政市容委 | 年底前 |
|  |  | 区发展改革委协调电力部门做好“煤改电”电力保障工作。 | 区发展改革委 |  |  | 年底前 |
|  |  | 区农委、区发展改革委牵头建立区级散煤压减工作组织落实机制，职责任务落实到相关部门、各街乡、社区（村）和责任人。 | 区农委 区发展改革委 |  | 区环保局 区住房城乡建设委 区城管执法局 市国土局朝阳分局 区质监局 区社会办 | 按时间 节点完成 |
| 6 | 加强监管，严控燃煤使用反弹 | 区发展改革、质监、环保、城管、工商、交通、公安交管等部门依据职责强化煤炭监管，并健全信息共享、协调监管机制，加大对生产、销售劣质煤的监管和打击力度。 | 区发展改革委 区质监局 区农委 区环保局 工商朝阳分局 区城管执法局 朝阳交通支队 |  |  | 长期实施 |
|  |  | 建立属地落实机制，将燃煤监管责任有效落实到街乡、社区（村）；优化完善优质煤供应方式，形成稳定、高效的煤炭供应体系；建立违法企业退出供煤市场机制，杜绝供煤掺假等现象；建立联动机制，组织联合执法，杜绝劣质煤生产、使用。 | 各街乡 |  |  | 长期实施 |
| 7 | 实施商业 和服务业清洁能源改造 | 严格执行《北京市大气污染防治条例》推进以电水壶、小吨位电锅炉等方式，全面淘汰城乡结合部和农村地区燃煤茶浴炉；对已完成清洁能源替代的，巩固成果、严禁反弹。 | 各街乡 |  | 区环保局 区发展改革委 区商务委 区农委 区社会办 | 年底前 |
| 三、控车减油任务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 加快淘汰高排放老旧机动车 | 进一步采取严格限行、实施补助、强化监管等综合措施，引导高排放车辆淘汰更新。2016年淘汰老旧机动车36500辆。 | 区环保局 朝阳交通支队 |  |  | 年底前 |
| 9 | 严格在用车辆和非道路动力机械达标排放 | 区环保局会同朝阳交通支队加大对机动车激光遥测、路检路查力度，对超标排放机动车和非道路动力机械实施高限处罚，依法严厉查处“假国Ⅲ”等柴油车。 | 区环保局 朝阳交通支队 区住房城乡建设委 |  |  | 长期实施 |
| 10 | 严格油品 质量监管 | 加强成品油生产流通领域质量监督检查，严厉打击非法生产、添加、销售不合格油品行为，将处罚情况向社会公布。 | 工商朝阳分局 区质监局 |  | 区安监局 区商务委 | 年底前 |
|  |  | 加大储油库、加油站和油罐车油气回收装置每年检查和抽测力度。配合市环保局进一步扩大加油站在线监控改造实施范围。 | 区环保局 |  |  |  |
| 11 | 大力发展 公共交通 | 开展自行车道、步行道环境整治，新增公共租赁自行车服务站点70个、自行车2000辆，积极倡导绿色出行。 | 区交通委 |  |  | 年底前 |
| 12 | 促进环卫车 结构调整 及节能减排 | 按照全市统一部署，进一步优化环卫车辆结构，提高纯电动和插电式混合动力环卫车辆比例。 | 区市政市容委 区环卫中心 |  | 区财政局 | 年底前 |
|  |  | 按照全市统一部署，组织对国四及以上排放标准环卫车按城市工况进行改造，减少氮氧化物排放。 | 区市政市容委 区环卫中心 |  | 区财政局 | 年底前 |
| 13 | 促进低速汽车结构调整及 节能减排 | 按照《关于印发低速货运汽车结构调整及节能减排工作方案的通知》（京政农函〔2014〕28号），区农委、交通等相关部门按照职责，组织做好低速货车结构调整工作，累计实现淘汰与替换40%目标。 | 区农委 朝阳交通支队 |  |  | 年底前 |
| 14 | 促进物流园区和货物流转集散地货物车结构调整 | 结合首都功能疏解，按照全市统一部署，区商务、交通部门逐步推进物流园区和集散地外迁。 | 区商务委 朝阳交通支队 |  |  | 年底前 |
| 15 | 加快新能源和清洁能源车配套设施建设 | 按照全市统一部署，继续加大新能源车和清洁能源车配套设施建设力度，推进快速充电桩建设，加密城市充换电网络，满足新能源车推广需求。 | 区发展改革委 区科委 |  | 市规划委朝阳分局 区市政市容委 区财政局 | 年底前 |
| 四、治污减排任务 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 全面提升全市混凝土搅拌站绿色生产管理水平 | 继续落实清理无资质搅拌站工作；严格监管，杜绝非法新建站点；对使用无资质混凝土搅拌站生产和销售的混凝土以及实施现场搅拌的建设、施工单位，依法严处。 对保留的搅拌站，组织安装视频监控系统，并纳入全市远程施工视频监控平台；厂区内配备使用机械式道路清扫设施。 | 区住房城乡建设委 |  | 区发展改革委 区环保局 相关街乡 | 年底前 |
| 17 | 调整推出不符合首都功能定位的污染企业 | 落实铸造生产加工、锻造生产加工、沥青类防水材料生产等23个行业和生产工艺按规定调整退出，2016年在淘汰退出污染企业45家。 | 区发展改革委 |  | 区国资委 区环保局 区住房城乡建设委 区质监局 | 年底前 |
| 18 | 集中整治镇村产业集聚区 | 加快推进辖区内镇村产业集聚区综合整治，累计完成2个镇村产业集聚区整治工作，加快推进集聚区内的污染企业退出；对保留的企业进行升级改造，清理整顿非法排污企业。 | 区发展改革委 相关街乡 |  | 区环保局 市规划委朝阳分局 工商朝阳分局 区城管执法局 市国土局朝阳分局 区农委 区安监局 | 年底前 |
|  |  | 在市经信委牵头组织下，按照“非法企业坚决取缔、合法企业全面清洁能源改造、引导进入工业园区”的思路坚决治理“镇村大院”，在全面排查的基础上，制定我区“小散乱污”企业淘汰方案，完成清退企业造册工作，统筹推进实施。 | 区发展改革委 各街乡 |  | 区环保局 区农委 市规划委朝阳分局 工商朝阳分局 区城管执法局 市国土局朝阳分局 区安监局 |  |
| 19 | 开展脱硝治理和低氮燃烧技术改造 | 严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015），按照“两年完成、分步推进”的原则，建立燃气锅炉台账，组织辖区在用燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造，力争完成300家锅炉“提标改造”。 | 区环保局 |  | 相关街乡 区财政局 区市政市容委 区质监局 | 年底前 |
| 20 | 开展环保技改工程，通过技术革新减少污染物排放 | 在完成2015年度启动实施的“百项”环保技改项目验收工作的基础上，再启动实施以氮氧化物和挥发性有机物高效治理为重点的第三批“百项”环保技改项目5项，进一步减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放。 | 区环保局 |  | 区发展改革委 区财政局 | 年底前 |
| 21 | 实施重点行业挥发性有机物治理工程 | 结合深入贯彻实施工业涂装、印刷、汽车整车制造、汽车维修、木质家具制造等行业大气污染物排放标准，进一步深化重点行业挥发性有机物治理工作，2016年全区再减排挥发性有机物150吨。 | 区环保局 |  | 区发展改革委 相关街乡 | 年底前 |
| 22 | 开展清洁生产审核 | 区发展改革委加快推进清洁生产审核工作，继续组织企业开展清洁生产审核，基本完成水泥、化工、石化等重点行业的清洁生产审核。 | 区发展改革委 |  |  | 年底前 |
|  |  | 区环保局组织开展强制性清洁生产审核7家。 | 区环保局 |  |  | 年底前 |
| 23 | 强化污染物总量控制，推进污染源的全过程管理 | 本市出台《北京市排污许可证管理暂行办法》后，严格执行，将排污许可证作为企事业单位和其他生产经营者依法排放污染物的依据。 | 区环保局 |  |  | 年底前 |
|  |  | 按照市环保局统一部署，开展挥发性有机物监测、核算工作，完善污染源排放清单，基本实现动态掌握全区挥发性有机物、颗粒物排放情况。 | 区环保局 |  |  | 年底前 |
| 24 | 减少餐饮、烧烤等面源污染排放 | 落实《北京市新增产业的禁止和限制目录》要求，严控餐饮行业新增规模，加大对餐饮油烟污染专项整治力度。 | 区环保局 |  | 区食药局 区商务委 区卫计委 工商朝阳分局 公安朝阳分局 区城管执法局 各街乡 | 长期实施 |
|  |  | 结合辖区实际，严格执行市政府规定的我区禁止露天烧烤范围，并加强“露天烧烤”专项整治；加大对焚烧垃圾、秸秆等违法行为的执法力度，坚决“发现一起、查处一起”。 | 区城管执法局 |  | 各街乡 区环保局 区园林绿化局 |  |
| 五、清洁降尘任务 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 推进绿色施工 管理模式 | 严格施工扬尘管理，每月开展绿色施工检查考核，确保施工工地达标率不低于92%。 | 区住房城乡建设委 |  | 区城管执法局 区环保局 | 长期实施 |
| 26 | 完善施工扬尘 管理制度 | 落实《中华人民共和国大气污染防治法》，将防治扬尘污染费用列入建设单位工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。加强对工程安排扬尘防治费用和使用情况的监督检查，督促各责任单位严格落实。 | 区住房城乡建设委 |  |  | 年底前 |
| 27 | 加强施工 扬尘监管 | 各行业主管部门加强对市政、拆除、道路、园林绿化、水务、轨道交通等施工工地扬尘污染控制的监管，制定全年工程计划和台账，市政类、道路类工地每月通报一次检查考核结果；其他工地每季度通报一次检查考核结果；曝光违法企业。 | 区住房城乡建设委 区市政市容委 区园林绿化局 区水务局 区交通委 |  | 区环保局 | 年底前 |
|  |  | 区城管执法局加大对施工扬尘污染的执法检查力度，制定台账，对违法单位严格处罚；利用工地视频监控系统开展非现场执法处罚。 | 区城管执法局 |  |  | 年底前 |
|  |  | 制定我区年度扬尘监管工作方案并有效实施；建立网格化管理机制，将扬尘治理的措施和责任分解到具体部门、具体人员，确保每个施工工地，每条道路都有具体的责任人员和监督人员。 加强属地管理，综合施策减少扬尘，辖区降尘量相比2012年分别累计下降25%左右。 | 区城管执法局 |  | 区住房城乡建设委 区市政市容委 市国土局朝阳分局 各街乡 | 年底前 |
| 28 | 加强扬尘污染防治技术措施应用 | 凡建筑面积在3000平方米以上的施工工地必须安装高效洗轮设施，单车冲洗停留时间1分钟以上，工程建设期内使用率达到90%以上。 全区工程土石方阶段使用洗轮机等冲洗设施有效使用率达到100%；对不具备高效洗轮机安装条件的施工现场出入口，施工单位要设置冲洗车辆设施和沉淀池，基本消除工地车辆车轮带泥上路行驶现象。 鼓励采用抑制扬尘的新设备、新技术。 | 区住房城乡建设委 |  | 各街乡 | 长期实施 |
| 29 | 加强道路清扫保洁 | 进一步提高道路清扫保洁水平，继续大力推广“吸、扫、冲、收”清扫保洁新工艺，全区新工艺作业覆盖率达到90%以上，降低道路尘负荷。 | 区市政市容委 区环卫中心 |  | 各街乡 | 年底前 |
| 30 | 规范渣土车运输管理 | 区市政市容委牵头会同住房城乡建设、城管、交通、环保等相关部门，深化联合执法检查制度，开展“每周行动日”专项行动，采取设卡路检夜查、卫星定位跟踪等措施，加大对重点地区、重点路段渣土运输的监管执法力度；加强源头治理，在运输渣土高峰时段组织专人检查施工工地，严禁违规渣土运输车辆驶出工地；严厉打击、高限处罚、高频曝光无资质和标识不全“黑车”以及相关违法企业，杜绝道路遗撒。 | 区市政市容委 |  | 区住房城乡建设委 区城管执法局 区环保局 朝阳交通支队 各街乡 | 长期实施 |
| 31 | 加强植树造林 修复生态环境 | 加快植树造林，扩大绿化面积，2016年新增、改造绿化面积300公顷。 | 区园林绿化局 |  |  | 年底前 |
| 32 | 扩大水域面积 | 推进坝河千亩湖二期等雨洪利用工程建设，增加常水位蓄水面积4.32万平方米。 | 区水务局 |  |  | 年底前 |
| 六、综合保障措施任务 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 研究编制城市 环境总体规划 | 按照中央城市工作会议精神，基本编制完成城市环境总体规划，发布实施“十三五”环境保护和生态建设规划。坚持“多规合一”，定期进行协调会商，推进环境总体规划与国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的统筹衔接制度的建立。 | 市规划委朝阳分局 区环保局 区发展改革委 |  | 市国土局朝阳分局等部门 | 年底前 |
| 34 | 综合施策，控制人口规模 | 综合运用经济、法律、行政等手段，坚持实施“以证管人、以房管人、以房控人”措施，推动人随功能走、人随业走、人随居住走，严格控制常住人口规模，降低人口密度，全面完成年度人口调控目标。 | 区发展改革委 |  | 区流管办 公安朝阳分局 区卫计委 区教委 区人力社保局 区房管局 各街乡 | 年底前 |
| 35 | 完善大气污染 防治法规体系 | 严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》。深入组织开展“大气污染执法年活动”，严厉打击企业超标排放、在线监测数据造假等环境违法行为。开展未批先建、未批在产集中专项整治，依法责令停止建设或停产，对拒不执行的移送公安机关处理。坚持疏堵结合，加大对守法典型事例的宣传以及环境违法行为曝光力度，发挥舆论监督作用。 | 区环保局 |  | 区发展改革委 区住房城乡建设委 区城管执法局 工商朝阳分局 区交通委 区质监局 各街乡 | 长期实施 |
| 36 | 强化空气重污染应急 | 按照全市统一部署修订《朝阳区空气重污染应急预案》，进一步优化完善空气重污染应对措施等。 区空气重污染应急专项指挥部成员单位及时响应并组织落实《朝阳区空气重污染应急预案》。 | 区环保局 |  | 区空气重污染应急 指挥部成员单位 | 按时间节点 |
| 37 | 加强环境信息公开 | 落实《企业事业单位环境信息公开办法》，指导本区重点排污单位按要求公开环境信息，并接受监督检查。 将企业环境行为纳入社会信用体系，建立环境违法“黑名单”制度，对列入环境违法“黑名单”的失信企业在政府采购、投融资等方面依法予以限制。 | 区环保局 |  | 区发展改革委 | 长期实施 |
| 38 | 加强统筹调度和督查考核 | 充分发挥区大气污染综合治理领导小组作用，加大统筹协调力度，跟踪调度并及时通报反馈工作进展，协调解决存在问题，推进大气污染防治任务措施的全面、有效落实。 | 区环保局 区政府督查室 区监察局 |  | 区大气污染综合治理领导小组成员单位 | 长期实施 |
|  |  | 区政府督查室将年度清洁空气行动计划落实情况纳入区政府重点工作任务督查、年度绩效考核，每月向区政府报告工作进展情况，对各街乡、有关委办局完成任务情况进行考核。各行政监督管理部门对工作中发现的监察对象违反行政纪律的行为，按照有关规定向监察机关移送。 |  |  |  | 年底前 |
| 39 | 加强宣传引导 推动公众参与 | 区委宣传部、区环保局组织从多角度、多层次、多元化、全方位宣传大气污染成因、防治措施、工作成效等。加强环保舆情分析，积极回应公众关切，营造良好舆论氛围。 整合全区环保宣教资源，宣传、教育、工会、妇联等部门联合推进环保宣传，动员全社会的力量积极参与，形成全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的良好氛围。 深化“同呼吸、共责任、齐努力”的主旨，组织开展贯穿全年的“北京蓝，我行动”系列公众参与性环保主”的社会自觉性，引导形成“保护环境从自身做起”的新风尚。 | 区委宣传部 区环保局 |  | 各相关部门 各街乡 | 长期实施 |
| 40 | 加大资金保障力度 | 将大气污染防治投入作为公共财政支出的重点，加大资金投入力度，完善辖区大气污染防治资金保障和使用机制。 | 区财政局 |  | 区环保局 | 年底前 |
| 41 | 加强环境监管能力建设 | 全面推行环境保护网格化监督管理模式，完成辖区监管网格划定，落点、落人、落责，实现有效运转。 | 区环保局 |  | 区社会办 区农委 区城管监督中心 区财政局 | 年底前 |
| 42 | 各区、市有关部门制定实施方案并有效组织落实。 | 各街乡、有关部门要切实加强组织领导，认真落实《2016年清洁空气行动计划》，制定并实施本地区和部门的年度实施方案，建立台账、责任落实到人，形成各司其职、联动配合的工作机制；对重点项目和工程倒排工期，并严格按照时间节点推进任务落实。 3月底前，各街乡及区发展改革委、市规划委朝阳分局、区住房城乡建设委、区社会办、区农委、区市政市容委、区交通委、区水务局、区园林绿化局、区城管执法局等部门将实施方案，以及明确了路线图、时间表、责任人的重点项目台账和任务清单，一并报送区大气污染综合治理领导小组备案。 | 各街乡 区有关部门 |  | 区环保局 | 按时间节点完成 |