## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 责任规划师服务
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区将台乡人民政府
项目负责人 |  | 张淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64372818
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规划师牵头开展将台乡的各项规划建设工作，包括但不限于制定工作计划、指导规划实施、列席相关会议并出具书面意见、组织公众参与、推动街区更新、开展规划讲堂、组织规划下基层等。具体工作：一是聚焦邻里中心提升——已开展详细调研工作——阳光上东、水岸社区等项目储备；二是把握民生需求主线——颐堤港体育公园中央绿地——公共空间生活品质提升计划2.0，文化、国际化；三是深耕慢行体系建设——以芳园南街、将台西路为主线，步行环境和商业品质提升工作；四是编制责任区规划服务年度工作手册（2023年版）；五是将台乡日常与规划建设管理部门方案审批评审等前期工作等其他推动街区更新、开展规划讲堂、组织规划推广及公众参与等未预见事项。 | [5 empty] | 全年团队累计为乡地方和各级管理部门进行技术咨询服务约75次。其中调研摸底14次，技术咨询更新报告11次，规划评估及方案评审类38次，上传下达指导实施类2次，总结宣传公众参与类1次，学习交流培训类9次等。取得的部分成效包括：芳园里中心广场设计建成后效果显著，广受居民好评；酒仙桥北路电子城东北侧道路环境综合治理项目验收成功；花园城市建设方案持续推进等。完善了亮马河沿岸夜间灯光照明景观的建议、将台四环附属绿带设置林下停车场初步方案、将台乡老旧小区现状调查（水岸社区）、老旧小区现状调查（芳园里社区），和2024年朝阳区重点区域综合治理提升项目方案等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 指标1：设计方案成果、计算分析成果、规划研究 |  |  | 大于3个 | 大于3个 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：完成指导规划实施、列席相关会议、推动街区更新相关工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：全年工作进度完成度 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：每年成本 |  |  | 50万元 | 30万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：对街道公共空间品质提升、推动老旧社区更新的促进作用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李梦荷 联系电话： 64372818 填写日期：2024.03.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。