附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重点场所环境和重点产品新冠核酸检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 食品市场科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51069413 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 496.32 |  | 493.8384 |  | 10 |  | 99.5% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 496.32 |  | 493.8384 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从8月1日至12月31日共检测20轮次，对全区重点场所环境和重点产品进行核酸采样检测，共检测56400件样品。农贸市场采样检测20轮次，共计11080份；小农贸市场采样检测20轮次，共计5200份；冷冻冷藏库采样检测20轮次，共计40120份。 |  |  |  |  |  | 按照方案要求实际检测20轮次，全部完成56400件核酸检测任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农贸市场 |  |  | 采样检测20轮次，共计11080份 | 11080份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小农贸市场 |  |  | 采样检测20轮次，共计5200份 | 5200份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冷冻冷藏库 |  |  | 采样检测20轮次，共计40120份 | 40120份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农贸市场 |  |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小农贸市场 |  |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冷冻冷藏库 |  |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：农贸市场 |  |  | 每7天进行一轮次采样检测工作 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小农贸市场 |  |  | 每7天进行一轮次采样检测工作 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冷冻冷藏库 |  |  | 每7天进行一轮次采样检测工作 | 均按指标值完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：农贸市场 |  |  | 总成本控制在预算内，单价按88元执行。 | 总成本控制在预算内，政府采购部分经公开招标，单价为87.2元 | 5 |  | 5 |  | 资金申请按每件样品88元测算，经公开招标，中标价为87.2元每样品，故产生偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：小农贸市场 |  |  | 总成本控制在预算内，单价按88元执行。 | 总成本控制在预算内，政府采购部分经公开招标，单价为87.2元 | 5 |  | 5 |  | 资金申请按每件样品88元测算，经公开招标，中标价为87.2元每样品，故产生偏差。 |  |
|  |  |  | 指标3：冷冻冷藏库 |  |  | 总成本控制在预算内，单价按88元执行。 | 总成本控制在预算内，政府采购部分经公开招标，单价为87.2元 | 5 |  | 5 |  | 资金申请按每件样品88元测算，经公开招标，中标价为87.2元每样品，故产生偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农贸市场、小农贸市场、冷冻冷藏库 |  |  | 通过采样检测有效防止有问题商品流通、减少经济损失 | 通过采样检测有效防止有问题商品流通、减少经济损失 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：农贸市场 |  |  | 通过核酸检测工作，有效防范新冠肺炎疫情通过重点环节输入风险。 | 按方案要求执行，共完成检测11080件样品，全部阴性。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小农贸市场 |  |  | 通过核酸检测工作，有效防范新冠肺炎疫情通过重点环节输入风险。 | 按方案要求执行，共完成检测5200件样品，全部阴性。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冷冻冷藏库 |  |  | 通过核酸检测工作，有效防范新冠肺炎疫情通过重点环节输入风险。 | 按方案要求执行，共完成检测40120件样品，全部阴性。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：农贸市场、小农贸市场、冷冻冷藏库 |  |  | 通过核酸检测工作，保障市场环境安全平稳有序 | 通过核酸检测工作，保障市场环境安全平稳有序 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：指标1：农贸市场、小农贸市场、冷冻冷藏库 |  |  | 通过核酸检测工作，加强疫情防控，促进全面持续复工复产 | 通过核酸检测工作，加强疫情防控促进全面持续复工复产 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农贸市场从业人员 |  |  | 100% | 90%以上 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：广大人民群众 |  |  | 100% | 90%以上 | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：赵欣     联系电话：65776112   填写日期：2021年2月19日