## 1. 农村基层党建项目管理经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表（科室填写）
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000445545-农村基层党建项目管理经费
主管部门 |  | 组织人事科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织人事科
项目负责人 |  | 李智博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099260
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.8 | 85.8 |  | 3.21 |  | 10 |  | 3.741% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.8 | 85.8 |  | 3.21 |  | 10 |  | 3.741% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实市区关于强化党建引领和深化党建工作创新相关工作要求,结合农村地区中心工作和重点任务，发挥党建引领作用，打造可操作性强、具有农村特色、可复制推广的特色党建项目，积极破解基层党建工作的难题,以带动基层党建工作整体水平的提高，提高基层党组织凝聚力战斗力。 | [5 empty] | 上半年由于疫情原因未支出，目前正在研究安排相关工作，预计近期支出资金，实现绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础支持类项目、重点支持类项目 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 质量指标 | 指标1：党建项目成效 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 3 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 时效指标 | 指标1：党建项目资金支出 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 1 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 成本指标 | 指标1：财政资金 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 1 |  | 由于疫情原因资金未支出。
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：党建项目与农村城市化发展紧密结合 |  |  | 优良中低差 | 低 | 30 |  | 6 |  | 由于疫情原因资金未支出。
指标
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 |  |  | 优良中低差 | 低 | 10 |  | 2 |  | 由于疫情原因资金未支出。
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 14
填表人：吕天然 联系电话：65094257 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2. 农村人才及党建工作
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表（科室填写）
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000445561-农村人才及党建工作
主管部门 |  | 组织人事科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织人事科
项目负责人 |  | 李智博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099260
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市区要求积极开展七一等主题教育活动，加强农村系统党务干部培养教育，加强农村地区基层村和社区干部的教育培养，不断提高农村人才以及党建工作水平，服务乡村振兴各项事业发展需要。 保障农村人才建设及相关党建工作. | [5 empty] | 上半年由于疫情原因未支出，目前正在研究安排相关工作，预计近期支出资金，实现绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村系统党建活动以及培训 |  |  | 1 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 质量指标 | 指标1：人才及党建工作质量 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 3 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 时效指标 | 指标1：人才及党建经费支出 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 3 |  | 由于疫情原因资金未支出。
|  | 成本指标 | 指标1：财政资金预算 |  |  | 优良中低差 | 低 | 12.5 |  | 3 |  | 由于疫情原因资金未支出。
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：农村人才及党建工作活力不断增强 |  |  | 优良中低差 | 低 | 30 |  | 6 |  | 由于疫情原因资金未支出。
指标
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 |  |  | 优良中低差 | 低 | 10 |  | 2 |  | 由于疫情原因资金未支出。
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 17
填表人：吕天然 联系电话：65094257 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 3. 村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级）
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表（科室填写）
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000445600-村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级）
主管部门 |  | 组织人事科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织人事科
项目负责人 |  | 李智博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099260
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3331.77 | 2881.11 |  | 2881.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3331.77 | 2881.11 |  | 2881.11 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实《朝阳区村干部基本待遇和基本保障实施办法（试行）》（朝组通[2017]44号）要求,进一步加大对基层干部的关心关爱，健全完善村干部待遇保障，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥政策的正面导向激励作用。为加快推进农村城市化进程，建设一支与新时代、新任务相符合，想干事、能干事、留得住的高素质村两委干部队伍。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拨付18个乡686名村“两委”干部基本待遇和基本保障资金 |  |  | 686 | 686 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：19个乡依法合规支出资金 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：2022年6月底前全部支出 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：财政资金预算 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：健全完善村干部待遇保障机制，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：吕天然 联系电话：65094257 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 4. 全区离退休干部学习活动经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表（科室填写）
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000486755-全区离退休干部学习活动经费
主管部门 |  | 组织人事科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织人事科
项目负责人 |  | 李智博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099260
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.02 | 1.02 |  | 1.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.02 | 1.02 |  | 1.02 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强离退休干部思想政治引领，使离退休干部通过学习活动参观，“不忘初心、牢记使命”。 完成年度市区老干部工作要点中离退休干部学习活动工作。按照市区要求，及时完成各种形势报告会、学习班和参观学习活动，及时开展各种交流，购买学习书籍。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
|  | 质量指标 | 指标1：保证活动安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 25 |  | 25
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 10200 | 10200 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：按财政资金支付 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：活动关注度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加活动人员满意 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：吕天然 联系电话：65094257 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。