| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 石佛营大厅装修改造及相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 房屋交易管理事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 郭艳菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 85816072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 625.9158 |  |  |  |  | 625.9158 |  |  |  | 207.01073 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.07% |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 625.9158 |  |  |  |  | 625.9158 |  |  |  | 207.01 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 33.07% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为进一步优化营商环境，将石佛营大厅升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记大厅，通过项目实施，实现房屋交易、缴税、不动产登记业务的“一站式”服务，提升办事企业和群众的满意度。 目标2：80%预算已于2020年下达，2021年申请589.99万元，用于完成项目的剩余部分。通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境，增加办事群众满意度和舒适度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目地上一、二、三层（含设施设备）、屋顶保温防水及外饰面已完成；因该楼地下一层不动产登记中心档案库房始终无法腾退搬移，地下一层装修及消防设施设备等部分无法实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 指标1：对石佛营东里128号院3号楼（以下简称石佛营大厅）进行整体升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记大厅 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积共计4073.76平方米 |  |  |  | 建筑面积共计4073.76平方米 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 本项目地上一、二、三层（含设施设备）、屋顶保温防水及外饰面均已完成；但是因该楼地下一层不动产登记中心档案库房始终无法腾退搬移，地下一层装修及消防设施设备等部分无法实施，影响了工程竣工备案及大厅投用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：首层、二层为接待大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅 |  |  |  |  |  |  |  | 一层和二层共设置26个办事窗口。 |  |  |  | 一层和二层共设置26个办事窗口。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 指标1：改造项目完成 |  |  |  |  |  |  |  | 达到正常使用状态，保证使用年限达到相应设备设施规定年限。 |  |  |  | 达到正常使用状态，保证使用年限达到相应设备设施规定年限。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：符合建筑布局方案的调整及现行国家及行业规范和标准的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 保证建筑物的正常使用消除安全隐患。 |  |  |  | 保证建筑物的正常使用消除安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：符合国家现行设计标准及实施规范 |  |  |  |  |  |  |  | 保证建筑达到验收规范，达到可使用状态。 |  |  |  | 保证建筑达到验收规范，达到可使用状态。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 指标1：按照计划进度实施项目 |  |  |  |  |  |  |  | 预计2021年完工。 |  |  |  | 预计2021年完工。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 指标1：合理安排预算支出 |  |  |  |  |  |  |  | 成本控制在589.99万元以内。 |  |  |  | 成本控制在589.99万元以内。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  | 指标1：实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”。 |  |  |  |  |  |  |  | 朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务，让人民群众办理业务更便捷、更舒适，缓解交通拥堵。 |  |  |  | 朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务，让人民群众办理业务更便捷、更舒适，缓解交通拥堵。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：满足最新的办公及对外政务的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境。 |  |  |  | 通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 指标1：提供阳光舒适的政务服务环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 增加办事群众满意度和舒适度。 |  |  |  | 增加办事群众满意度和舒适度。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：营造整洁清新的政务服务环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 改善工作人员的办公环境。 |  |  |  | 改善工作人员的办公环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 朝阳区第一次全国自然灾害综合风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 房屋管理局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 韩娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13810167577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022.11 |  |  |  | 870 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 28.78% |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 我区第一次全国自然灾害综合风险普查工作进入全面实施阶段。其中，房屋建筑调查工作任务最重，且难度高、专业性强、审核严格。确保完成任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因项目启动晚，任务重，资金拨付已经完成28%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：17个街乡完成前期准备工作，申请财务支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：17个街乡提供支付函、合同原件、支付单位的发票、发票真伪查验单。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：17个街乡按时提供相关材料，财务拨付及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：合理安排预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1:为摸清全区房屋风险打牢基础，推进首都房屋建筑抵御灾害能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1：为生态文明建设提供基础数据和科学决策依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾，提供基础数据和科学决策依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 完成 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局第一管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 赵国永 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 010-67730023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 1568.9833万元 | 1568.9833万元 |  |  |  |  |  |  | 1530.5053万元 |  |  |  | 10 |  |  |  | 97.55% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 1568.9833万元 | 1568.9833万元 |  |  |  |  |  |  | 1530.5053万元 |  |  |  | — |  |  |  | 97.55% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：在职人员及内退人员人数贴 |  |  |  |  |  |  | 52人 |  |  |  | 52人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：保证职工合法利益 |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  | 已充分保障 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：基本工资及各项津贴补贴 |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工工资、社保、公积金等 |  |  |  | 已按时支付 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：基本工资及各类工资支出 |  |  |  |  |  |  | 1568.9833万元 |  |  |  | 1530.5053万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1：充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  | 52人 |  |  |  | 52人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 |  |  |  |  |  |  | 1568.9833万元 |  |  |  | 1530.5053万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  | 1568.9833万元 |  |  |  | 1530.5053万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：职工满意度 |  |  |  |  |  |  | 52人 |  |  |  | 52人 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第二管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邢进 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64151705 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1404.2201 | 1404.2201 |  | 1364.381195 |  | 10 |  | 97.16% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1404.2201 | 1404.2201 |  | 1364.381195 |  | — |  | 97.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基本工资及津贴 |  |  | 48人 | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  | 48人 | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  | 48人 | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  | 48人 | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  | 48人 | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证职工合法利益 |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：基本工资及津贴 |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资 | 每月4号之前向职工发放工资 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  | 保证按月支付职工社会保险费用 | 按月支付职工社会保险费用 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  | 保证按时足额向职工发放绩效工资 | 按时足额向职工发放绩效工资 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  | 保证按月支付职工住房公积金 | 按月支付职工住房公积金 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  | 保证按规定发放职工各项补贴 | 按规定发放职工各项补贴 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：基本工资及津贴 |  |  | 403.5084万元 | 300.717856万元 | 2 |  | 2 |  | , |  |
|  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  | 251.4576万元 | 270.381945万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  | 421.7958万元 | 552.045491万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  | 108.5946万元 | 101.8859万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  | 218.8637万元 | 139.350003万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标2：社会效益指标 |  |  | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 | 有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标3：可持续影响指标 |  |  | 有利于本单位的进一步规划与发展 | 有利于本单位的进一步规划与发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局第三管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵正举 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 64642910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 1374.9275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 1374.9275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：基本工资及津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48人 |  |  |  |  |  |  |  | 48人 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：保证职工合法利益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48人 |  |  |  |  |  |  |  | 48人 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：保证每月4号之前向职工发放工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48人 |  |  |  |  |  |  |  | 48人 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：基本工资及各类工资支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206万元 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1：充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48人 |  |  |  |  |  |  |  | 48人 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206万元 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206万元 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.9275万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1368.0206万元 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：职工满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48人 |  |  |  |  |  |  |  | 48人 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局第五管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 李小华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85971309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94 |  |  |  |  |  |  | 1342.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94 |  |  |  |  |  |  | 1342.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成单位2021年各项工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆满完成各项工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  | 指标1： 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 指标1：按时发放员工工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 指标1：指标1：保证每月4号之前发放工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 指标1：人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 指标1：指标1：充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  | 指标1：有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 指标1：打造健康心理，助于职工良好心态，体魄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展及预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 指标1：职工非常满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.94万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1342.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局第六管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曹志杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 85817292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 1258.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1258.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120.13 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 1258.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1258.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120.13 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放在职职工工资及福利，保证职工利益，保证工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资及福利，保证职工利益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 指标1：基本工资及津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：保证职工合法利益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 |  |  | 指标1：基本工资及津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资 |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社会保险 |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社会保险 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按时足额向职工发放绩效工资 |  |  |  |  |  |  | 证按时足额向职工发放绩效工资 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 证按月支付职工住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按规定发放职工各项补贴 |  |  |  |  |  |  | 保证按规定发放职工各项补贴 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：基本工资及津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.68万元 |  |  |  |  |  |  | 305.64万元 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.02万元 |  |  |  |  |  |  | 222.19万元 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509.05万元 |  |  |  |  |  |  | 455.18万元 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.74万元 |  |  |  |  |  |  | 91.91万元 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.37万元 |  |  |  |  |  |  | 12.1万元 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 效益 指标 |  |  | 指标1：经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 |  |  |  |  |  |  | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  | 有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：职工满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年度在职人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局资产运营管理中心 资产运营管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 983.3602 |  |  |  |  |  |  |  | 983.3602 |  |  |  |  |  |  |  | 884.9903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 983.3602 |  |  |  |  |  |  |  | 983.3602 |  |  |  |  |  |  |  | 884.9903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5464万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.9632万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 有在职人员变动情况（如退休和调动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.5782万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.8905万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.7202万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.8167万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.1896万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.4758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2958万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.8441万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：保证职工合法利益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资、经贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证每月4号之前向职工发放工资、经贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社保、公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社保、公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按时足额向职工发放绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按时足额向职工发放绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社保、公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证按月支付职工社保、公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5464万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.9632万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 有在职人员变动情况（如退休和调动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.6082万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.8905万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.7202万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.8167万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.1896万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.4758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2958万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.8441万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1：经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提倡节能减排，绿色低碳生产生活 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提倡节能减排，绿色低碳生产生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有利于本单位的进一步规划与发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：职工满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 保障房租金补贴（公租补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘三虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 4439.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 4439.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年，共有近5700余户家庭享受公租房租金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | “七有五性”、“精准配租”家庭保障，入住公租房，补贴金额增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴，解决住房租金支出压力，提高生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补贴申领家庭，符合补贴发放条件做到应保尽保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本控制在预算范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格成本控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中低收入家庭按月获得补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中低收入家庭按月获得补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 保障房租金补贴（廉租补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘三虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 每年12次补贴发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际发放12次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月通过银行打到个人账户名下，无一漏发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 符合预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签约成功有效期一年，到期后续签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 缓解廉租家庭的生活困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格签约人员资格，做到无多发、错发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获得补贴，满意度达到100%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 保障房租金补贴（市场化补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘三虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 2658.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2658.82 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 2658.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2658.82 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 每年12次补贴发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 共发放12次 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “七有五性”、“精准配租”家庭保障，入住公租房，保障家庭减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 符合预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合预算 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 带动市场房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申领家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1： |  |  | 解决租房家庭的困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按月获得补贴，满意度达到100%，带动市场房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 公租房室内装修工程尾款及专项工程质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区住房 保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴景泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 01085958088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 703.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 703.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尽早完成公租房室内装修工程尾款及公租房人脸识别信息系统项目质保金支付工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：和悦园项目（东湾家园）、华瀚项目（东坝福园）公租房室内装修工程尾款支付完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及公租房567套 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：2019年朝阳区公租房人脸识别信息系统质保金支付完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及17个公租房项目 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底支付完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：达到北京市地方标准DB11/509-2017《房屋建筑修缮工程定案和施工质量验收规程》等国家及北京相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合规程和标准 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2020年9月和11月陆续完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：符合《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）及相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 要求 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2019年9月完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：财政资金追加 下达后，尽早支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 支付 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：以结算评审报告审核定案数为依据支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核定案数 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1：为公租房顺利入住和规范管理奠定基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同 约定 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：及时履行合同法定义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合法 合规 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1：符合《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）及相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合入住标准 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：达到让产权单位和承租户对公租房室内装修质量的满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 让产权单位和承租户满意 |  |  |  |  |  |  |  | 达到 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 产权单位已 复验完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 朝阳区2021年保障性住房租金补贴市级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘三虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 5571.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5571.115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163.28 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 5571.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5571.115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163.28 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 每年发放12次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 共发放12次 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 每月20日之前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 符合补贴标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合预算 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申领家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按月获得补贴，满意度达到100%，带动市场房屋租赁 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市场租房补贴资金-保障房租金补贴-市场租 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘三虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  |  |  | 722.54 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 每年12次补贴发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 共发放12次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月20日之前发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 符合预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 带动市场房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申领家庭在一定程度上解决住房困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 解决保障房家庭的生活困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障生活困难家庭的生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  | 解决租房家庭的困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按月获得补贴，满意度达到100%，带动市场房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |