## Sheet1
区农业农村局朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第二季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区实事第18项 | 加快推进乡村振兴示范村建设，黑庄户乡小鲁店村完成全部民居改造，高碑店乡高井村全面完成4个风貌改造提升项目，进一步提升农村人居环境。 | 区农业农村局 | 1.小鲁店第一批19户已全部完工，村民已入住；第二批31户现已全部完成二层封顶，进行室内内部装修；第三批44户已有40户进行房屋拆除，其中34户开始施工。 2.高碑店乡高井村基本完成4个风貌改造提升项目，正在进行验收准备工作。