（区卫健委）2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第1季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第19项 | 统筹“三医”联动发展，深入实施医保支付方式改革。 | 区卫生健康委 | 召开2025年三医协同工作会，新增2家社区卫生服务中心实现医保移动支付功能。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第50项 | 健全人才培养、引进、使用等机制，集聚引进培养战略科学家、一流科技领军人才和创新团队，培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才，积极推动与国外高水平理工农医大学办学，加快国际化医院项目实施，实现北京国际人才公园开工，让海内外英才安心创业、舒心生活、顺心发展。 | 区卫生健康委 | 已向市卫健委请示北京爱瑞医院（名称待定）建设事项，加快国际化医院项目实施。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第78项 | 深化健康朝阳建设，推动优质医疗资源扩容下沉、基层医疗能力补强延伸，加快安贞医院朝阳院区病房改造以及北京中医医院朝阳院区、和睦家国际化医院等项目进度。 | 区卫生健康委 | 充分发挥社区卫生服务中心贴近群众优势，紧紧围绕居民健康需求、患者就医意向，围绕高血压病、2型糖尿病、冠心病（冠心病合并心理疾病）、脑卒中、慢性阻塞性肺疾病、骨质疏松症、康复（卒中、颈腰痛、膝骨关节病）等12个病种，开展专病特色科室建设。在19家社区卫生服务中心的新建设完成46个专病特色科室。安贞医院朝阳院区病房改造以及北京中医医院朝阳院区、和睦家国际化医院等项目如期推进。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第79项 | 深化“老老人”和“小小孩”服务，新增区域养老服务中心6家、养老家庭照护床位不少于300张、普惠托位不少于2300个，积极创建全国示范性老年友好型社区。 | 区卫生健康委、区教委 | 不断完善“首儿所—社区卫生服务中心—托育机构”的医育融合新模式，在区托育综合服务中心组织相关培训，新增普惠托位940个。 |
| 5 | 区政府工作报告重点工作 第80项 | 深入开展殡葬等领域整治专项行动。 | 区卫生健康委 | 召开“回头看”检查部署会议1次，开展“回头看”现场督导检查45家次，累计谈心谈话231次。 |