## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京CBD论坛
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 米晓薇 |  |  |  | 联系电话 | 010-58780066
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360 | 332.47 | 332.47 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 332.47 | 332.47 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 打造北京市对外开放的国际性高层次对话发声平台，塑造朝阳区、北京CBD开放活力、高质量发展的品牌形象。 |  |  |  |  | 2023北京CBD论坛于9月19日举行，会期一天，共约400人参加。论坛聚焦高品质和国际化两个重要特征，设置开幕致辞、主旨演讲、交流对话、重磅发布等多个环节，实现首次将会期延长为1天、首次撬动央媒参与论坛、首次在论坛发布区级政策的3项突破，形成活动聚合度、企业参与度、宣传立体度的3项提升，进一步提升在促进国际交往、产业创新和文化交流方面的平台作用和链接效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 按要求次数 |  | ≥1次/年 | 1次/年 | 5 | 5
|  |  | 跨页整版报道 |  | ≥1次/年 | 2次/年 | 5 | 5
|  |  | 每年发布论坛宣传片 |  | ≥5支 | 8支 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 累计影响力人次规模 |  | ≥100万人次 | 100万人次 | 8 | 8
|  |  | 网络直播 |  | ≥1次/年 | 2次/年 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 集中工作阶段 |  | ≤8月 | 2个月 | 3 | 3
|  |  | 论坛举办完成时间 |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 事前准备阶段 |  | ≤6月 | 5月 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际影响力和社会关注度的总报道篇数 |  | ≥270篇 | 1000篇 | 30 | 27 | 指标设置按原来的半天会期设置，实际论坛会期延长为1天，且宣传力度提高，国际影响力和社会关注度大幅提升。后续会根据实际情况合理调整指标设置。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 |  | ≤360万元 | 332.47万元 | 5 | 5
|  |  | 传统媒体报道 |  | ≤60万元 | 43.5万元 | 1 | 1
|  |  | 论坛策划 |  | ≤126.8万元 | 124.88万元 | 1 | 1
|  |  | 论坛会务 |  | ≤90万元 | 98.47万元 | 1 | 0.9 | 论坛会期由原来的半天延长为1天，会务费用有所增加。后续会根据实际情况合理调整指标设置。
|  |  | 新媒体报道 |  | ≤30万元 | 36万元 | 1 | 0.8 | 宣传方案调整，新媒体宣传部分费用有所增加。后续会根据实际情况合理调整指标设置。
|  |  | 专版报道 |  | ≤40万元 | 25万元 | 1 | 1
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7
填表人：米晓薇 联系电话： 58780066 填写日期：2024.3.1