## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京CBD商务文化活动
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 赵雷 |  |  |  | 联系电话 | 010-58780064
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 255.3135 | 255.3135 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 255.3135 | 255.3135 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办CBD影像季、媒体推广活动等系列商务文化活动，丰富CBD商务文化内涵；开展舆情监测工作，保障外部网络环境稳定有序；重点媒体宣传，扩大北京CBD品牌效应。 |  |  |  |  | 如期举办CBD影像季、媒体推广活动等，强化了CBD品牌内涵与影像；开展年度舆情监测，有效保障网络环境有利于CBD发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 生态圈活动 |  | ≥2次/年 | 2次/年 | 6 | 6
|  |  | 系列消费活动 |  | ≥2次/年 | 2次/年 | 6 | 6
|  |  | 宣传折页语种 |  | ≥7种 | 6种 | 6 | 5.1 | 因实际工作推进需求而设置目前的6个语种，导致未达到既定目标。后续会根据工作需要而调整语种，并科学设置年度指标。
|  |  | 影像季 |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 舆情监测月报 |  | ≥12份 | 12份 | 6 | 6
|  |  | 制作北京CBD消费地图 |  | ≥1次/年 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 消费宣传传播 |  | ≥20万人 | 35万人 | 5 | 5
|  |  | 影像季参与人次规模 |  | ≥20万人 | 20万人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每月10日前出上月舆情监测月报 |  | ≥12次 | 12次 | 6 | 6
|  |  | 影像季完成时间 |  | ≤10月 | 11月 | 5 | 4.5 | 为综合提升活动规格，助力CBD品牌打造，将旗下部分活动与音乐季品牌活动有机融合，导致延至11月举行完毕。后续会加强活动策划，尽力按照既定目标推进项目实施，同时更加科学设置年度目标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域网络环境安全有序，全年无重大负面舆情 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京CBD影像季活动及生态圈活动 |  | ≤60万元 | 55.7万元 | 2 | 2
|  |  | 成本费用 |  | ≤260万元 | 250.53万元 | 4 | 4
|  |  | 商圈消费活动及国际化传播 |  | ≤160万元 | 85万元 | 2 | 2
|  |  | 专项宣传推广 |  | ≤40万元 | 25.6万元 | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6
填表人： 赵雷 联系电话： 58780064 填写日期：2024.3.4