## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 张文峰 |  |  |  | 联系电话 | 58780053
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 855.36 | 806.4572 | 806.4572 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 855.36 | 806.4572 | 806.4572 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 委托专业公司负责核心区公共区域（含综合管廊）综合管理、安全管理、设备设施运行维护、卫生保洁、宣传及环境布置、防汛、应急及其他协调、服务保障等工作，整体工作目标是管理范围安全，无重大安全责任事故，设备设施运行正常，卫生达标、环境整洁，周边秩序良好，应急处置及时，保障核心区建设顺利推进和市政能源供应安全。 |  |  |  |  | 2023年，核心区公共区域（含综合管廊）在综合管廊、安全管理、设备设施运行维护、卫生保洁、宣传及环境布置、防汛、应急及其他协调、服务保障等工作中实现了卫生达标，环境整洁，设备设施运行正常、周边秩序良好，应急处置及时，全年无重大安全事故，保障了核心区建设顺利推进和市政能源安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 |  | ≥74人/年 | 74人/年 | 3 | 3
|  |  | 管理面积 |  | ≥66800平方米 | 66800平方米 | 3 | 3
|  |  | 每班全年安保执勤班次 |  | ≥1460次 | 1460次 | 5 | 5
|  |  | 设备设施数量 |  | ≥2966台（套） | 2966台（套） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 道路每日清扫频次 |  | ≥2次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 服务人员到岗率 |  | ≥97% | 100% | 3 | 3
|  |  | 管理区域清洁保洁率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备设施运行完好率 |  | ≥98% | 100% | 2 | 2
|  |  | 月度考核优良率 |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 治安事件发生率 |  | ≤0.05% | 0% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 服务时间 |  | ＝1年 | 1年 | 2 | 2
|  |  | 应急事件相应响应时间 |  | ≤10分钟 | 10分钟 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域环境整洁 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 维护核心区安全秩序 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障区域安全稳定 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 促进区域经济发展 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷调查满意率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 全年投诉事件次数 |  | ≤2件 | 0件 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方地均成本 |  | ≤11元/月 | 10.18元/月 | 5 | 5
|  |  | 每人年人均成本 |  | ≤12万元 | 11.03万元 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人： 张文峰 联系电话： 58780053 填写日期：2024.2.29