## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 区域环境美化服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 梁景哲 |  |  |  | 联系电话 | 58780054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 27.5789 | 27.5789 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 27.5789 | 27.5789 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 景观花钵植物春夏秋三季为花卉或观赏草，冬季为仿真花草或覆盖物。株丛紧密、状态丰盈、生长状态良好、无大面积黄叶及萎凋谢现象，生长缓慢整齐。节日期间亮化布置设计合理，亮化效果与周边环境和谐、鲜明、闪耀 |  |  |  |  | 1月、2月、3月、11月、12月进行仿真花卉布置及维护，4月-6月进行时令鲜花种植。整体生长状态良好，美化效果明显
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 每年整体更换应季花卉次数 |  | ≥3次 | 3次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 苗木规格合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务时间 |  | ≤1年 | 7个月 | 10 | 5.83 | 未及时签订环境美化项目运维合同，在年底签订了冬季仿真花卉种植合同，导致该项目存在运维空档期。2024年将及时启动项目，签订合同
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化街区形象，打造特色街区 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提升区域品牌效应和名片效应 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 增加街区绿化面积 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因服务不到位产生并确认的月均投诉量 |  | ≤1次 | 0.16次 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 |  | ≤800000元 | 275789.2元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.83
填表人：梁景哲 联系电话： 58780054 填写日期：2024.2.29