## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD区域规划工作经费
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 叶鹏 |  |  |  | 联系电话 | 58780032
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 2.07 | 2.07 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 2.07 | 2.07 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 委托专业技术单位负责核心区二级地块信息化设计成果的技术审核审核工作，对各二级地块自建信息源的数量、功能、预留接口条件、预留机柜设备和布线的路由空间、电力保障等做好技术审核； 委托设计单位对各二级地块设计图纸进行详细审核，并出具意见，提高核心区规划设计精细化管理水平，确保核心区各二级地块设计符合核心区整体规划要求 按照CBD国际化提升和“两区”建设相关要求，为高标准推动CBD城市设计、智慧城市、轨道交通、公共服务设施建设等相关业务工作，邀请有关专家协助对CBD核心区新建项目建筑、交通、景观、照明等专项方案审核进行咨询，给予专家意见。 |  |  |  |  | 结合CBD核心区二级地块前期工作，开展地块精细化管理及信息化方案审核。按照实际工作开展需求召开专家会4次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地块信息化技术方案审核数量 |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 召开专家会次数 |  | ≥2次 | 4次 | 10 | 10
|  |  | 完成地块精细化管理方案审核数量 |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 技术审核内容符合核心区项目管理要求 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 参会专家提出咨询意见率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 会议当日形成专家咨询意见 |  | ≤1个工作日 | 评审类专家会1个工作日内形成专家意见，研讨类专家会2个工作日内形成专家意见 | 5 | 4 | 研讨类专家会需整理专家发言及现场交流情况，时间较长，下一步应提前与参会专家对接会议材料
|  |  | 单次项目审核工作时间 |  | ≤7个工作日 | 10个工作日 | 5 | 4 | CBD核心区消防等外部条件复杂，部分项目存在审核时间较长的情况，下一步应组织专家及时沟通项目情况，提高工作效率
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续支持区域规划工作优化提升 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 专家意见对区域规划工作的指导性需要时间进一步验证，下一步应与专家保持联系，持续支持规划优化提升
|  | 社会效益指标 | 信息化审核确保地块项目信息化设计符合核心区信息化管理要求 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 专家意见有助于提升CBD区域规划建设品质 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 专家个别意见与CBD当前实际工作结合不够紧密，下一步应组织专家有针对性提出规划发展建议
|  |  | 精细化管理审核确保地块项目设计符合核心区整体规划及城市设计导则要求 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方服务满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总费用 |  | ≤12万元 | 2.07万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填表人：叶鹏 联系电话：58780032 填写日期：2024年3月5日