## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD联盟专项
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 谢腾宇 |  |  |  | 联系电话 | 010-58780066
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87 | 63.7188 | 63.7188 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87 | 63.7188 | 63.7188 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障中国商务区联盟工作正常开展，为各商务区发展搭建平台，组织商务区开展相关活动。编制中国商务区发展报告，梳理国内主要商务区经济发展和社会发展的各类数据，总结中国CBD发展经验和规律，探索国际化发展模式。 |  |  |  |  | 基本保障了中国商务区联盟工作正常开展，为各商务区发展搭建平台，组织商务区开展相关活动。编制了中国商务区发展报告，梳理国内主要商务区经济发展和社会发展的各类数据，总结中国CBD发展经验和规律，探索国际化发展模式。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 网站及微信群发布更新信息 |  | ≥300条 | 30条 | 5 | 0.5 | 运维队伍组建不及时，相关工作欠缺执行，后续将会在队伍组建上、工作执行上和连贯性上持续发力，保证各项任务指标圆满完成
|  |  | 组织召开闭门会或其他活动 |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 商务区发展报告编制 |  | ≥1部 | 1部 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 商务区素材覆盖率 |  | ≥70% | ≥70% | 5 | 5
|  |  | 信息覆盖率 |  | ≥70% | ≥70% | 5 | 5
|  |  | 活动综合参与率 |  | ≥60% | ≥60% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大商务区影响力为商务区发展提供指导 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 保持全体成员单位的紧密联系 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进商务区科学、可持续发展 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员单位对联盟工作的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 |  | ≤87万元 | 63.72万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填表人：谢腾宇 联系电话：010-58780066 填写日期：2024.3.4