## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 核心区日常维护
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 刘帅、张明磊 |  |  |  | 联系电话 | 58780019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.72 | 8.72 | 8.72 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证核心区办公区域网络、机房相关IT设施正常运行，随时可用。规模及主要内容：办公网络维护包括核心区办公地点的PC、外接设备、网络设备、电话、服务器等设备正常运行。 |  |  |  |  | 核心区日常维护项目，有力保障了核心区办公网络、机房相关设施IT设施正常运转，随时在可用状态，办公网络维护70次，未出现重大故障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 巡检报告 |  | ≥12份 | 12份 | 5 | 5
|  |  | 服务人员 |  | ≥1人 | 1人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 考评合格 |  | ≥4次 | 4次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | 20分钟 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运维时长 |  | ＝1年 | 1年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 对部门业务正面影响 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤8.72万 | 8.72万 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人：张明磊 联系电话：58780019 填写日期：2024年2月29日