## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 金盏园区东坝大街（东区段）应急抢险工程
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 王治国 |  |  |  | 联系电话 | 58780051
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 457.7933 | 457.7933 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 457.7933 | 457.7933 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照区工作任务要求，完成东坝大街道路塌陷区域内雨污水管线修复，以及后续道路铺装工作，确保东坝大街按照工期要求通车。 |  |  |  |  | 2023年10月初完成东坝大街道路塌陷区域内雨污水管线修复和道路铺装工作，并实现竣工通车。目前正在进行结算审计工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 钢板桩支护安全有效 |  | ≥500个 | 500个 | 10 | 10
|  |  | 通导改设施齐全 |  | ≥200个 | 200个 | 9 | 9
|  |  | 汛期安全抽水防止泡槽等相关工作 |  | ≥30次 | 30次 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 道路路床回填质量合格 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 确保铺设雨污水管道质量合格 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 管线上面回填级配砂砾合格 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时处理应急事件，避免发生安全事件 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 按要求时限（最长不超过48小时）处理各类案件，避免亮红灯 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大日常巡查力度，落实相关文件要求 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 避免管道破损，道路塌陷造成的安全事故发生，保障园区安全稳定 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤473万元 | 457.7933万元 | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人： 王治国 联系电话： 58780051 填写日期：2024.3.1.