## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD核心区电信舱过渡期运营管理服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 王旭 |  |  |  | 联系电话 | 58780037
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.38 | 30.2 | 30.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.38 | 30.2 | 30.2 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目前电信舱建管并行期，为提升CBD核心区北区已建成地块入廊通信管线管理水平，保障通信信号稳定，引入专业单位负责核心区电信舱过渡期运营管理服务工作，持续提供管线维护管理、重大活动期间的通信保障、通信管井日常维护、电信舱日常巡检等服务。 |  |  |  |  | 委托专业单位定期对电信舱开展日常巡检及管线管井日常维护等工作，及时更新管线资源台账，2023年全年共完成巡检96次，重要活动通信安全保障36天，配合移动、联通、电信、歌华等4家基础电信运营商开展自有管线维护工作87次，为核心区提供高品质的通信资源环境。组织基础运营商完成4次联合安全大检查，及时发现处理隐患风险点，确保舱内通信环境安全。同时对CBD核心区已建成项目加强管孔接驳井积水清理，为平稳度汛提供坚实保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 月巡检次数 |  | ≥8次 | 8次 | 5 | 5
|  |  | 每次巡检人数 |  | ≥2人 | 2人 | 5 | 5
|  |  | 提交年度报告 |  | ≥1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 舱体环境整洁有序 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 通信资源使用品质 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 次月提交月度报告 |  | ≤5个工作日 | 5个工作日 | 10 | 10
|  |  | 次月提交巡检记录 |  | ≤5个工作日 | 5个工作日 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已投用项目通信网络覆盖率 |  | ≥85% | 85% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方服务满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总支出 |  | ≤30.38万元 | 30.2万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人：王旭 联系电话：58780037 填写日期：2024年3月1日