## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 责任规划师服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 王雅琦 |  |  |  | 联系电话 | 58780036
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 51.5516 | 51.5516 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 51.5516 | 51.5516 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及朝阳区分区规划的指导下，充分借鉴国际化城市及商务中心区先进规划建设管理经验，对标北京CBD发展现状研究和制定CBD区域规划调整方向、策略及工作任务，科学跟踪规划落地实施并组织宣讲与座谈，定期组织专业培训交流，对CBD范围内有关专项规划及项目方案给予指导意见，参与相关评审、评估工作。 |  |  |  |  | 2023年，CBD、金盏两片区随机构改革工作完成合并，CBD责任规划师工作范围扩大至19平方公里。中、外责师全年共开展规划宣讲及培训交流6次，调研座谈9次，出具相关审查意见及报告建议10余篇，会同市规划自然资源委朝阳分局开展百人班专题调研座谈，组织开展CBD City Walk、一热厂区校企联合毕业设计等系列特色活动。此外，中、外团队首席责师均作为业内代表参加北京市城市更新论坛，为北京CBD品牌发光发亮持续贡献力量。2023年，CBD国内、外籍责任规划师均获得北京市“优秀责任规划师”称号。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣讲访谈与培训学习次数 |  | ≥3次 | 6次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提供规划咨询频率 |  | ≥3次 | 8次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 甲方需求响应时间 |  | ≤1天 | 1天 | 10 | 10
|  |  | 开展宣讲访谈及培训时间 |  | ≥2小时 | 4小时 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低楼宇更新中的规划协调成本 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 楼宇更新投资量较大，高度依赖项目主体主观能动性，规划师对于片区楼宇的沟通频次及调研深度应进一步提升
|  |  | 增强使用者需求与公服设施供应的匹配程度，提升服务品质 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 配套设施投资较大，项目落地周期长，下一步应持续跟踪规划实施，提供规划陪伴咨询服务
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方服务满意度 |  | 优秀\合格\待提升 | 优秀 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总费用 |  | ≤55万元 | 51.5516万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填表人：王雅琦 联系电话：58780036 填写日期：2024年3月5日