## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD核心区周边围挡装饰拆除更新
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 高乾 |  |  |  | 联系电话 | 17601663557
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.21 | 6.21 | 6.21 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据住建委要求，完成1次CBD核心区周边1200米长围挡装饰的宣传牌更新、更换 |  |  |  |  | 根据区住建委要求，在CBD核心区周边（东三环、建国路）施工围挡上悬挂的公益广告宣传牌。经现场巡查，挑选出135块出现破损、褪色、污染等情况宣传牌，于2023年9月完成制作、更换，每块宣传牌价格为460元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 每年宣传牌数量 |  | ≥135块 | 135块 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传牌内容、样式、位置合格率 |  | ＝100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 更换完成时间 |  | ≤15天 | 8天 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照相关职能部门要求，宣传社会公益 |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每块宣传牌成本 |  | ≤460元/块 | 460元/块 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人： 高乾 联系电话：17601663557 填写日期：2024.3.1