## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京CBD展览展示及综合服务平台室内装饰装修
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 赵闻宇 |  |  |  | 联系电话 | 58780010
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 398.2872 | 288.8143 | 288.8143 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 398.2872 | 288.8143 | 288.8143 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在三星大厦47层(47层为电梯层高，建筑面积约800平方米，使用面积约400平方米)建立综合服务平台，融合招商引资、国际交流、商事仲裁、业务办理、外贸服务等多个功能。拟在61层（61层为电梯层高，建筑面积约2200平方米，使用面积约1100平方米）建立包括CBD发展建设、“两区”建设、数字经济等展览展示平台，兼具商务接待、商务活动等功能。计划邀请专业施工公司，完成内部结构，基本空间造型和消防等的改造，为下步平台建设打下基础。 |  |  |  |  | 项目自2023年2月正式进入施工实施阶段。截至目前，除部分排烟风口、检修口等收尾工作需待空调和消防测试后完成外，47层、61层基础装修工作已基本实施完成，初步具备验收条件，拟于近期完成四方验收，并按程序向区住建委申请竣验，同步开展竣工结算、档案归档等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 |  | ≥3000平米 | 3000平米 | 5 | 5
|  |  | 施工工人数量 |  | ≥10人 | 10人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合验收要求 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 5 | 初步具备验收条件，部分分项工程未收尾
|  |  | 年内维修次数 |  | ≤1次 | 0次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤5月 | 12月 | 10 | 5 | 项目实施期间，因部分功能调整图纸报审周期较长；同时，后续布展方案未确定，为避免资金浪费，做好前后衔接，工期有所延误。目前工程已基本完工，近期将开展竣工验收及结算工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | CBD招商能力和知名度进一步增强 |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 10 | 因项目还未投入使用，相应内容无法评估
|  | 可持续影响指标 | 国际国内影响力进一步增强，对区域经济贡献显著 |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 10 | 因项目还未投入使用，相应内容无法评估
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和相关部门满意 |  | ≥90% | 90% | 10 | 5 | 因项目还未投入使用，相应内容无法评估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平米装修成本 |  | ≤1300万元/平方米 | <1300元 | 10 | 10 | 该项指标值因填报原因应为1300元
总分 | [6 empty] | 100 | 75
填表人： 刘帅 联系电话： 15210457101 填写日期：2024.3.1