## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 金盏园区中区雨污水排除综合规划服务（尾款）
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 周金辰 |  |  |  | 联系电话 | 58780032
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.8 | 35.8 | 35.8 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展金盏园区中区雨污水排除及再生水利用规划工作，形成规划成果，为中区竖向规划提供必要依据，同时为中区后续设计提供依据。 |  |  |  |  | 委托北京市城市规划设计研究院开展中区雨污水排除综合规划项目编制工作，2023年形成雨污水排除综合规划成果，包含河道治理工程规划、雨污水排除专项规划内容。我委于2023年11月20日组织专家评审，专家组认定项目规划符合区域发展，成果通过审查，后续对中区雨污水排除、防洪排涝工程以及竖向高程设计等具有指导作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果报告数量（纸质版） |  | ＝6份 | 6份 | 10 | 10
|  |  | 规划成果报告（电子版） |  | ＝1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成要求的工作内容 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 雨水规划成果完成时间 |  | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划成果满足中区竖向规划及后续设计工作要求 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障地区雨污水排除及再生水利用 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制在预算金额内 |  | ≤35.8万元 | 35.8万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人：周金辰 联系电话：58780032 填写日期：2024年3月5日