## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 绿化养护服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 赵红石 |  |  |  | 联系电话 | 58780097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133.7252 | 133.168 | 133.168 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.7252 | 133.168 | 133.168 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| CBD区域自管绿化范围以及部分道路绿化面积的养护,通过浇灌、排涝；病虫害防治和监测；植物修剪；土壤施肥；枯死植株去除；树木扶正；绿化垃圾及树挂垃圾清理等，保持绿植的正常状态。 |  |  |  |  | 通过日常养护、应急巡查等保持CBD区域自管绿化范围内绿植生长、养护正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 |  | ≥10人/年 | 15人 | 10 | 10
|  |  | 管理面积 |  | ≥89150.14平米 | 89150.14平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 绿化养护质量检查合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 发现问题响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域绿化整体品质良好 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 养护原因导致的绿植死亡更换率 |  | ≤2% | 0 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因服务不到位产生并确认的月均投诉量 |  | ≤1次 | 0.33次 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积成本 |  | ≤15元/平方米 | 15元/平方米 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人： 赵红石 联系电话： 58780097 填写日期：2024.2.29