## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 综合资源管理系统运营维护服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 刘帅、张明磊 |  |  |  | 联系电话 | 58780019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 | 12 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过每月整合工商、税务、发改委等部门数据，编制数据报告（月报）和数据简报（月报） ，数据备份 ，持续维护系统和数据运营，在运营过程中，保障硬件系统、网络系统、软件系统的稳定可靠，保障数据处理的准确、及时，保障数据的存储和使用安全。 |  |  |  |  | 综合资源管理系统全年运行正常，为委内产业提供了数据支持。一是每月定期按照数据处理规范和流程对数据进行清洗、规范和处理，确保数据及时准确更新；每月对CBD中心区数据进行处理与维护（现已处理和更新1203万条数据，其中，区市场监督管理局提供5万条新注册和注销企业，税务系统350万条税务登记信息及税收信息，发改委849万条税源系统原始数据，人工补充核对数据1万余条）；梳理功能区内行业、主导产业数据；定期维护楼宇地址库，更新楼宇入驻企业名单；根据需要提供临时数据报表和对比数据；每月编制数据报告等；二是每月开展系统应用软件维护，确保软件系统稳定运行；三是对后台服务器设备进行巡查维护，确保服务器安全稳定运行，配合区科信局进行服务器漏洞扫描工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 数据报告 |  | ≥12份 | 12份 | 10 | 10
|  |  | 服务人员 |  | ≥1人 | 1人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 考评合格 |  | ≥4次/年 | 4次 | 10 | 10
|  |  | 系统运行故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | 20分钟 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运维时长 |  | ＝1年 | 1年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 数据共享率 |  | ＝100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤12万元 | 12万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人：张明磊 联系电话： 58780019 填写日期：2024年2月29日