## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | CBD区域展示及产业政策宣传工作经费
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 彭大伍 |  |  |  | 联系电话 | 58780088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 19.5649 | 19.5649 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 19.5649 | 19.5649 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合CBD最新发展情况制做服务手册、宣传手册、宣传视频，并通过招商联络站、招商活动等多种形式发放，特别是针对拟入驻企业、重点企业介绍区域情况和支持政策，为招商和企业服务提供支持。 |  |  |  |  | 结合CBD最新发展情况制做服务手册、宣传手册，并通过招商联络站、招商活动等多种形式发放，为招商和企业服务提供支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 企业服务手册数量 |  | ≥1000册 | 1000册 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 宣传册印刷装订质量 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 10月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传册及宣传视频影响力 |  | 优良中低差 | 良 | 30 | 24 | 宣传册发放不够精准，影响力不够。下一步，将协同楼宇，做好宣传册发放和宣传工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到宣传册和观看视频企业的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本 |  | ≤20万元 | 19.5649万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填表人：彭大伍 联系电话：58780088 填写日期：2024.3.8