## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 重大项目前期谋划经费
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 施昱力 |  |  |  | 联系电话 | 58780033
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 39.7 | 39.7 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 39.7 | 39.7 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照区发改委对重大投资项目谋划的要求，完成本年度CBD区域重大项目投资谋划成果报告编制。 |  |  |  |  | 按要求完成本年度重大项目谋划任务，形成两个项目谋划报告，已通过区发展改革委组织的评审，均满足入库（重大项目储备库）条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本年度CBD区域重大项目投资谋划成果报告份数 |  | ≥1份 | 2份 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 成果报告是否满足区发改委重大项目谋划储备库入库要求 |  | 是否 | 是 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成重大项目投资谋划成果报告时间 |  | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 谋划成果是否能够指导区域内重大项目储备及实施计划 |  | 是否 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方服务满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总支出 |  | ≤80万元 | 79.5万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填表人：施昱力 联系电话：58780033 填写日期：2024年3月4日