|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 学前教育补助（区级） |
| 主管部门 | 北京市朝阳区教育委员会 | 实施单位 | 北京市朝阳区社会力量办学指导评价中心 |
| 项目负责人 | 杨华 | 联系电话 | 85851047 |
| 项目资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 20633.58 | 20633.58 | 20633.58 | 100 | 100% | 97 |
| 　 | 其中：当年财政拨款 | 20633.58 | 20633.58 | 20633.58 |  | 100% |  |
| 　 |  上年结转资金 | 0　 | 0　 | 0　 | — | 　 | — |
| 　 |  其他资金 | 0　 | 　0 | 0　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该项目实行政府、社会、家庭保育教育成本分担机制，进一步发挥政府主导作用，落实经费保障制度，加大对各类幼儿园的经费投入力度，充分调动各方办园积极性，在资金保障下自觉遵守有关收费规定，稳定招生，为区内适龄幼儿提供普惠性学位，保障提供普惠性学位的幼儿园正常运转，提供有质量的普惠性服务。 | 在项目资金投入后，有效缓解“入园难”、“入园贵”问题，保障提供普惠性性学位的幼儿园稳定、正常运转，为区域内适龄幼儿提供充足的普惠性学位，提供有质量的普惠性服务。 |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受普惠服务的幼儿数增加 | 7万多名幼儿享受普惠性幼儿园服务 | 2021年约有7万多名幼儿享受了普惠性幼儿园服务 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 质量指标 | 指标1：幼儿园正常运转 | 提供普惠性服务的幼儿园维持稳定、正常运转 | 提供普惠性服务的幼儿园维持稳定、正常运转 | 10 | 10 |  |
| 　 | 指标2：幼儿园办园质量 | 普惠性幼儿园市级督导评估成绩合格 | 普惠性幼儿园市级督导评估成绩合格 | 10 | 9 |  |
| 　 | 时效指标 | 指标1：拨付情况 | 按照学生人数据实拨付 | 按照学生人数据实拨付 | 10 | 10 |  |
| 　 | 成本指标 | 指标1：按照文件标准执行 | 该项目严格按照《朝阳区学前教育专项资金管理办法（试行）》（朝财教[2018]264号）文件中各项补助标准落实政策。 | 该项目严格按照《朝阳区学前教育专项资金管理办法（试行）》（朝财教[2018]264号）文件中各项补助标准落实政策。 | 15 | 15 |  |
| 　 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：办园成本 | 补充幼儿园办园成本 | 补充幼儿园办园成本 | 10 | 8 |  |
| 　 | 社会效益 | 指标1：改善民生，顺利完成招生工作 | 毛入园率达到100% | 毛入园率已达到100%学前教育对提高儿童学业质量、提升劳动力素养具有基础性作用 | 10 | 10 |  |
| 　 | 可持续影响指标 | 指标1：提高学前教育社会认可度 | 社会评价上升 | 社会评价上升优质的学前教育对儿童成年后的学业、经济状况、就业、健康状况等均有积极影响，让儿童终生受益 | 5 | 5 |  |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 满意度达到90分以上 | 满意度已达到90分以上 | 10 | 10 |  |
| 　 | 指标 | 指标2：幼儿园教职工满意度 | 满意度达到85分以上 | 满意度已达到85分以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：胡楠 联系电话：85851047 填写日期：2022年3月3日