## 1.朝阳区政务服务管理局政务服务网上运营服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务网上运营服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.6 | 117.76 |  | 117.76 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.6 | 117.76 |  | 117.76 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是通过各渠道接受服务对象的咨询服务，对各渠道留言及时回复、咨询问题及时解答。二是办事人通过在线方式提交事项申报材料，网办监测专员对办件全流程监测，根据办事人要求，资料结果物双向邮寄。三是对本级大厅、街乡大厅“单窗系统”的规范使用监测，并将异常数据做整理上报。四是按照政务服务局“接诉即办”工作要求，对“朝我说”信息征集系统线上各渠道征集信息的汇总、分类、转发、临期预警。五是对“全网通”数字政务平台沉淀数据整理。 | [5 empty] | 2022年在线客服接待人数5426人次，回复消息19684条。朝阳政务”微信公众号累计排版、发布推文121篇；“朝阳政务直通车”累计排版、发布推文18篇。2022年“朝我说”意见征询平台共受理2097件意见建议，其中投诉类499件，业务咨询类1144件，表扬建议类454件，督办件45件。预审办事人线上提交的办件857件。汇总梳理“全网通”平台沉淀的数据，每日统计系统数据，监测数据逻辑准确性及时反馈技术校正，提供政府网站政务服务对外公示数据12期、《零距离》数说政务版块数据12期、“朝阳政务”微信公众号成绩单数据12期。 对政务服务事项“全程网办”办理流程进行监测，对流程的规范性、环节的完整性进行衡量评测。在项目执行期间，根据工作需求灵活调整工作计划，全力配合各项工作安排，保证了运营服务的质量与水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度编辑公众号推文数量 |  |  | ≥120 | 139 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：抽检覆盖率 |  |  | ≥60% | 80% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：工作进度 |  |  | ≥95% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：月均运营成本 |  |  | ≤156292 | 100166元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2.朝阳区全区政务服务满意度评价服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区全区政务服务满意度评价服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 54.8 |  | 54.8 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 54.8 |  | 54.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扎实做好政务服务多元满意度考评工作，强化绩效管理结果运用，为我局指导全区从管理型政府向服务型政府转变提供抓手，持续深化政务服务改革。三方公司根据我局要求制定详细可落地的考评指标，确定考评内容和标准，构建并完善2022年度朝阳区政府年度绩效管理体系。朝阳区政务服务管理局作为考评主体，要在考评范围内全方位、多角度开展满意度测评，为政务服务管理局对各级政务单位的年终考核提供可使用的量化依据。 | [5 empty] | 对30家委办局、24个街道和19个地区的现场暗访监测、电话暗访监测对各级政务服务单位的硬件设施、人员服务、热线情况等日常政务工作实际情况进行评价。8月-10月分四批次对朝阳区598个社区/村落实规范化建设检验工作。8月底集中对200个政府对外公示电话核验测评。协助委托方编制自查自评指标体系工作以及协助复核自查自评资料。 对政务服务大厅相关标准规范及测评指标，通过现场暗访、电话暗访等测评情况提供测评数据,发现潜在问题，协助对可进一步优化的各级政务服务中心开展“评立改”工作。为区政务局开展政务服务满意度评价工作提供支撑。2022年政务服务满意度100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1检查频次 |  |  | ≥3次 | 3 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：：政务大厅抽检覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | ≤90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：服务月均成本 |  |  | ≤56567元 | 45667元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 3朝阳区政务服务管理局单窗通办深化服务能力系统建设项目（尾款）
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局单窗通办深化服务能力系统建设项目（尾款）
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.4377 | 21.4377 |  | 21.4377 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.4377 | 21.4377 |  | 21.4377 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以企业和群众办事更快更好更方便为导向，持续深化“放管服”改革，统筹推进审批制度改革与朝阳区“全网通”平台建设，着力推动政务服务理念、方式、作风全方位和深层次变革。一阶段目标：该阶段以单窗通办业务系统上线为主要工作目标，主要实现业务管理子系统、容缺管理子系统、外部服务集成上线等三个目标，二阶段目标：该阶段以朝我说政名互动系统上线为主要工作目标，实现信息采集、数据审查、分发转办、回复办理、评价反馈、督查考核、分析展示、平台集成等功能上线目标，三阶段目标：该阶段以数据共享服务系统上线为主要工作目标，实现与各个委办局自建业务系统对接 | [5 empty] | 建设完成单窗通办业务系统、朝我说政民互动系统、数据共享服务系统并上线运营稳定。 实现本级大厅、街乡政务服务中心、社区村服务站一窗通办，提高政务服务信息化水平，2022年政务服务满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统开发数量 |  |  | 3 | 3 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | ≤90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤428.74 | 428万元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 4.2021年朝阳区政务服务管理局政务服务信息化运维（尾款）
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年朝阳区政务服务管理局政务服务信息化运维项目（尾款）
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.1 | 64.1 |  | 64.1 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.1 | 64.1 |  | 64.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本运维项目涉及区级政务服务中心1-2层办事窗口及大厅政务服务和9个政务服务分中心办事窗口及大厅政务服务硬件设备和软件运维服务， 结合北京市朝阳区政务服务管理局业务工作及信息化建设实际，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度。 | [5 empty] | 区级大厅运维保障，配合业务科室完成区级大厅综合窗口LED屏、叫号逻辑、窗口布局调整以及各类设备的安装保障工作。截至目前，大厅硬件设备巡检1245次，完成24小时不间断巡查6次、运行维护任务643次。完成应用软件巡检249次，系统优化升级15次，系统后台配置服务400余次及应用系统培训6次。累计完成服务器巡检249次，服务器漏洞整改5次，业务申请开通端口1次，前往上地机房现场处理服务器故障运维服务2次。 有效保障区级大厅政务服务信息化软硬件设备正常运行，2022年政务服务满意度100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软硬件维护数量 |  |  | 979 | 979 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：系统故障率 |  |  | ＜5% | 0 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：工作进度 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：月均维护成本 |  |  | ≤10925 | 107333元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 5.朝阳区政务服务管理局监控系统维保服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局监控系统维保服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.08 | 13.56 |  | 13.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.8 | 11.3 |  | 11.3 |  | — |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 |  | — |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维持监控系统的，稳定性，实时性，可用性，成为政务服务管理局信息化应用必不可少的一部分，稳定良好的视频监控系统，既可以满足对工作人员管理的需要，也可以让服务群众拥有一个安全、舒适的办事环境。 | [5 empty] | 进行例行巡检240次，处理故障23次，涉及监控探头12起，NVR设备4起，监控室视频上墙2起，监控室大屏2起，网络设备死机3次；更换设备10次，涉及监控探头7台，光纤收发器4台，POE交换机2台，监控硬盘8块；重大设备维修，监控探头9台，1层监控室上墙服务器1台；新增及移动点位共计8次，移动调整点位5次，分别为大门测温点位置调整，大门扫码点位置调整，周边道路监控角度调整。新增3点位，分别为，监控扫码点，大门监控，周边道路监控。有效保障了区级大厅监控系统软硬件设备正常运行2022年政务服务满意度100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：平均巡检次数 |  |  | ≥200次/年 | 240 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：报修维护完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：年度维护成本 |  |  | ≤25000元/月 | 18833元/月 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6.朝阳区政务服务管理局政务服务信息化运维服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务信息化运维服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.6 | 52.47 |  | 52.47 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 175.6 | 52.47 |  | 52.47 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本运维项目涉及区级政务服务中心1-2层办事窗口及大厅政务服务和9个政务服务分中心办事窗口及大厅政务服务硬件设备和软件运维服务， 结合北京市朝阳区政务服务管理局业务工作及信息化建设实际，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度。 | [5 empty] | 区级大厅运维保障，配合业务科室完成区级大厅综合窗口LED屏、叫号逻辑、窗口布局调整以及各类设备的安装保障工作。截至目前，大厅硬件设备巡检1245次，完成24小时不间断巡查6次、运行维护任务575次。完成应用软件巡检249次，系统优化升级15次，系统后台配置服务360余次及应用系统培训6次。累计完成服务器巡检249次，服务器漏洞整改5次，业务申请开通端口1次，前往上地机房现场处理服务器故障运维服务2次。有效保障区级大厅政务服务信息化软硬件设备正常运行，2022年政务服务满意度100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软件维护数量 |  |  | ≥33套 | 33 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：报修维护完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：月维护成本 |  |  | ≤146750元/月 | 145750元/月 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 7.朝阳区政务服务管理局政务服务中心窗口LED屏改造项目
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务中心窗口LED屏改造项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 83.6426 |  | 83.6426 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 83.6426 |  | 83.6426 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为顺应“网办为主、自助为辅、大厅为补”的立体服务架构转变，同时统筹考虑朝阳区政务服务中心新厅建设规划思路，以期实现未来三年内新老大厅信息化平稳过渡，大厅将以“服务优化、排除隐患、方便衔接”为原则，重点进行政务运营分析、基础软硬件改造两方面建设。 | [5 empty] | 项目目前已完成以下主要工作：1、大厅现有屏情况勘测；2、针对目前大厅状况的实施方案编写；3、完成了实施方案的初步评审；4、完成了大厅的主体布线工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：LED屏数量 |  |  | ≥62.23平方米 | 20平方米 | 12.5 |  | 4 |  | 2022年下半年北京全面疫情爆发，生产厂商被封控等原因，导致该产品产量减产严重等，进而导致本项目供货不足。 改进措施：已要求厂家加班加点生产，且保证优先发货提供给本项目。 改善了大厅整体显示和叫号效果，提高了窗口的办件效率，2022年政务服务满意度100%
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：工作进度 |  |  | ≥75% | 75% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤1400000元 | 1394042.9元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：改善大厅服务环境，提高政务服务效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 8朝阳区政务服务管理局政务服务中心数据显示及分发智能一体化平台
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务中心数据显示及分发智能一体化平台
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330 | 90.86 |  | 90.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330 | 90.86 |  | 90.86 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要通过利旧大厅现有摄像头，通过人工智能手段实现人员的管理，制度考核评判，以及办事群众信息分析，并且将分析数据自用，和向其他平台和业务输出，成为大厅整体信息化，智能化重要基石和组成部分。 | [5 empty] | 项目目前已完成以下主要工作：1、四个厅的挂屏情况勘测；2、视频分析实施方案和显示屏方案编写；3、完成了实施方案的初步评审；4、显示屏样屏已布置在大厅展示效果
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软件系统数量 |  |  | 5套 | 2 | 12.5 |  | 5 |  | 2022年下半年北京全面疫情爆发，供货厂商、相关服务人员及政务局大厅受疫情防控政策、管控等原因影响，导致本项目进度延缓。 改进措施：已要求供应商尽快完成备货，且保证优先发货提供给本项目。 显著提高了信息发布和公众告知的效率及智能化水平，2022年政务服务满意度100%。
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | ≥30% | 30% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤3300000元 | 3280000元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务智能化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9.政务服务管理局政务服务中心政务服务业务系统及机房改造项目
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务中心政务服务业务系统及机房改造项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 497.32 | 134.5909 |  | 134.5909 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 497.32 | 134.5909 |  | 134.5909 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本系统将整合来自朝阳区政务服务管理局多家系统公司的数十个系统数据，涵盖业务数据、流程数据、评价数据等多种类型数据，从业务层面全面梳理其中的链接、流转逻辑，使其真正实现多个数据源上的汇集与融合，形成标准化、体系化、结构化的业务数据流。通过企业诉求模块分析研究、业务办理主动控制模块分析研究、国际人才模块分析研究、公共资源交易模块分析研究四大模块初步构建政务局智慧运营体系。 | [5 empty] | 项目目前已完成以下主要工作：1、临时机房建设；2、旧机房搬迁至临时机房；3、新机房装修；4、部分设备进货；5、一层大厅和二层大厅及三层部分办公室布线；6、竖井清理；7、机房消防管道处理
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬件采购数量 |  |  | ≥101个 | 61 | 12.5 |  | 7.5 |  | 2022年下半年北京全面疫情爆发，机房多数工人被感染疫情、政务局大厅被封控等原因，导致本项目整体进度延缓。 改进措施：已要求服务商增加人员，利用周末和夜间进行赶工施工。 整体提高了机房的运行效率，提高了窗口及办公人员的工作效率，提高了政务服务信息化水平，2022年政务服务满意度100%
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：首年支付进度 |  |  | ≥30% | 30% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤4973200元 | 4707070.4元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 10.政务服务管理局政务服务中心运营运行管控平台项目
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区政务服务管理局政务服务中心运营运行管控平台项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 田伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84681632
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 76.522 |  | 76.522 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 76.522 |  | 76.522 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本系统将整合来自朝阳区政务服务管理局多家系统公司的数十个系统数据，涵盖业务数据、流程数据、评价数据等多种类型数据，从业务层面全面梳理其中的链接、流转逻辑，使其真正实现多个数据源上的汇集与融合，形成标准化、体系化、结构化的业务数据流。通过企业诉求模块分析研究、业务办理主动控制模块分析研究、国际人才模块分析研究、公共资源交易模块分析研究四大模块初步构建政务局智慧运营体系。 | [5 empty] | 项目目前已完成以下主要工作：1、现有系统摸排、熟悉系统情况；2、需求调研和需求分析及系统设计；3、需求规格说明书的编写；4、系统原型开发及初步确认；4、服务器采购和数据库采购
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统软件数量 |  |  | ＝5套 | 2 | 12.5 |  | 5 |  | 2022年下半年北京全面疫情爆发，服务开发人员被封控等原因，导致本项目整体进度延缓。 改进措施：已要求服务商增派人手，加班加点赶工。方便了各部门随时生成和查阅与工作有关的各类报表，提高了工作及决策效率，整体提高了信息化水平，2022年政务服务满意度100%
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：首年支付进度 |  |  | ≥30% | 30% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤2800000元 | 2686000元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：政务服务信息化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
填表人： 孙昊 联系电话： 84681632 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 11.2021年产业转型升级资金（20%）
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年产业转型升级资金
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 183.8 | 183.8 |  | 183.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.8 | 183.8 |  | 183.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于政务服务事业发展 | [5 empty] | 政务服务水平得到提升，提高了优化营商环境质量，办事群众满意度得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供政务服务次数 |  |  | 大于等于30000 | 31000 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：实现一窗通办 |  |  | 大于等于70% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：事业发展资金 |  |  | 大于等于187302.50元 | 1838000元 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 12.2021年第一批产业转型升级资金80%
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年第一批产业转型升级资金80%（部门）
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.2 | 135.2 |  | 135.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.2 | 135.2 |  | 135.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于政务服务事业发展 | [5 empty] | 政务服务水平得到提升，提高了优化营商环境质量，办事群众满意度得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供政务服务次数 |  |  | 大于等于30000 | 32000 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：实现一窗通办 |  |  | 大于等于70% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：事业发展资金 |  |  | 大于等于187302.50元 | 1351999.57元 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 13.公共事务协管经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共事务协管经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.8841 | 41.2434 |  | 41.2434 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.8841 | 41.2434 |  | 41.2434 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘用编外人员，辅助完成本单位全年工作目标，提升政务服务水平。 | [5 empty] | 编外人员协助政务局开展辅助性工作，保障政务局工作顺利运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：足额保障率 |  |  | 等于100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：出勤率 |  |  | 大于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：资金拨付率 |  |  | 等于100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：人均成本 |  |  | 等于81263元/人年 | 81263元/人年 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：运转保障率 |  |  | 等于100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：编外人员满意度 |  |  | 大于等于99% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 14.国际人才一站式服务平台综合窗口服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国际人才一站式服务平台综合窗口服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.828 | 90.6585 |  | 90.6585 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.828 | 90.6585 |  | 90.6585 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在“国际人才一站式服务平台”建立综合服务窗口，实现一窗受理，提升办事群众的满意度、获得感。 | [5 empty] | 进一步完善“国际人才一站式服务平台”综合窗口服务制度，实现了一窗通办，提升了办事群众的满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年对外提供服务次数 |  |  | 大于等于1800件 | 2100件 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：受理资料办结案 |  |  | 大于等于80% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：年支出进度 |  |  | 大于等于75% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：年度总成本 |  |  | 小于等于90.83万元 | 90.659万元 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：国际人才大厅政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 15.2022年度人才发展资金
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年度人才发展资金
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.358 | 106.4821 |  | 106.4821 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.358 | 106.4821 |  | 106.4821 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障政务服务事业发展，进一步提高政务服务水平。 | [5 empty] | 在“朝阳区国际人才一站式服务平台”CBD服务中心配备公安专用设备等办公设备，各项业务平稳运行，保障了CBD服务中心日常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常办公经费月均消耗 |  |  | 小于等于35000元/月 | 35000元/月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：办公用品质量合格率 |  |  | 大于等于98% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：年度总成本 |  |  | 小于等于121.358万元 | 106.482054万元 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：国际人才政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：国际人才办事群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 16.日常法律顾问经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 日常法律顾问经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 3.475 |  | 3.475 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 3.475 |  | 3.475 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升朝阳区政府法治政府建设，审查政务局签订的各项合同，防范经济风险。 | [5 empty] | 提供法律服务单位审查政务局合同80份，修订合同901条，有效防范法律风险。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：审查合同数量 |  |  | 大于等于50件 | 80件 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：合同修订率 |  |  | 大于等于300条 | 901条 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：月服务成本 |  |  | 小于等于5000元/月 | 5000元/月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：签约双方满意率 |  |  | 大于等于95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 17.政务服务运转保障经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政务服务运转保障经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 孟妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180094
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.5949 | 192.5839 |  | 192.5839 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.1879 | 187.1824 |  | 187.1824 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.407 | 5.4015 |  | 5.4015 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立健全基本工作制度，实行暖心服务制度、“办事窗口服务包制度”。在本级大厅落实“小小窗口满满服务”的工作要求，保证政务服务大厅及机关工作的正常运转。 | [5 empty] | 制定完善政务局内控管理制度，制作“暖心包”，实现“小小窗口满满服务”工作目标，保障政务服务大厅日常事务办理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编印数量 |  |  | 等于12期 | 12期 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：质量达标率 |  |  | 等于100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 小于等于90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：办公成本 |  |  | 小于等于187.18万元/每项目 | 187.18万元 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻厅部门及办事群众满意度 |  |  | 大于等于90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 单伯阳 联系电话：64180094 填写日期：2023.01.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 18优化营商环境业务培训考试服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 优化营商环境业务培训考试服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 郭靖楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180064
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实市区两级重点工作和折子工程建设，使广大政务服务领域工作人员及时学习和掌握最新改革政策，提高服务水平，推动北京市优化营商环境最新政策落地，做好朝阳区优化营商环境政策宣传工作。 | [5 empty] | 为保证以考代练工作高效开展，拟聘请第三方专业考试公司对4次模拟考试的试题编制，同时提供试卷和答题卡以及阅卷等工作，每次模拟试卷92份（含12份备用卷），四次模拟共368份试卷，全面检测考生的备考水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办考试次数 |  |  | 4 | 4 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：考试合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | ≥70% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：培训成本 |  |  | ≤14.6万元 | 11万元 | 12.5 |  | 10 |  | 编制2022年预算时，该项目一上申报预算14.6万元，设置绩效任务14.6万元；在二下时项目预算调整为11万元，但绩效任务没有进行调整。下一步一是进一步强化预算绩效管理，加强预算编制的精准性；二是进一步加强预算执行的监督；三拾进一步加大培训力度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员对考试组织满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.5
填表人：张怡然 联系电话： 64681802 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 19政务服务便利化
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政务服务便利化项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 张国福 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64685272
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.036 | 47.474 |  | 47.474 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 42.738 |  | 42.738 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.036 | 4.736 |  | 4.736 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 朝阳服务中心采用新设企业“朝阳模式”一站式服务模式。经统计，每年为企业一次性发放营业执照、公章、发票等办理结果服务包约4.2万个，为了保障新设企业服务模式的长久运行，计划延续政务服务便利化项目，项目周期为全年1-12月。 | [5 empty] | 2022年制作印制新设企业服务包以及文件流转档案袋。其中公文包手提袋1.5万个，纸制手提袋2.5万个，空白档案袋5万个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：定制总数 |  |  | 小于4.2万个 | 4万个 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：产品合格率 |  |  | 大于等于95% | 99% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 大于等于70% | 94.97% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：产品平均成本 |  |  | 小于等于 18.75元/个 | 8.7元/个 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：便民服务满意率 |  |  | 大于95% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：黄颖 联系电话： 64685077 填写日期：2023.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 20政务服务大厅综合窗口服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政务服务大厅综合窗口服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 张国福 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64685272
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1560.48 | 1560.1389 |  | 1560.1389 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1560.48 | 1560.1389 |  | 1560.1389 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “打造一流营商环境”，聚焦北京市优化营商环境总体要求，多措并举设立协同高效的企业开办朝阳模式，打通政策落实“最后一公里”，真正实现“一窗式”办理。 | [5 empty] | 积极落实市局有关工作计划及相关工作安排，提高广大办事群众满意度，切实提高企业群众的获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：窗口数量 |  |  | 132个 | 132个 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：为办事群众提供进驻事项可现场咨询受理服务 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  |  | 小于等于80% | 80% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：窗口月均服务成本 |  |  | 小于等于1332672元/月 | 1332672元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 黄颖 联系电话： 64685077 填写日期：2023.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 21政务服务大厅咨询引导服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政务服务大厅咨询引导服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 张国福 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64685272
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.7 | 100.5257 |  | 100.5257 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.7 | 100.5257 |  | 100.5257 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实提高政务中心工作效率和服务质量，保持和维护正常工作秩序，从2015年起，在一、二层设立辅助引导、秩序疏导等专项便民服务。 | [5 empty] | 聘请专项工作人员，为办事群众提供现场指引、咨询服务，提高广大办事群众的满意度，切实提高了企业群众的获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每日咨询引导服务人次 |  |  | 大于等于2000 | 2000 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：咨询服务质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 大于等于90% | 90% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：支出总成本 |  |  | 小于等于100700 | 100.52574元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众满意度 |  |  | 大于等于95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 黄颖 联系电话： 64685077 填写日期：2023.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 22党建工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 党建工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 胡瑾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过党建系列活动，引领全体政务服务工作人员勇担职责使命，教育政务服务工作人员坚持以人民为中心，把群众观点和群众路线深深植根于思想中、具体落实到行动上。不断提高政务服务工作人员的服务意识，努力提升综合业务水平，为企业和群众提供更加规范化和标准化的服务。 | [5 empty] | 通过更换党建宣传展板、购买思想政治书籍、邀请党校教师授课等，进一步加强党史学习教育，切实学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提升全体工作人员的思想政治修养，强化党建引领政务服务，提高为群众排忧解难的服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 党的理论培训学时数 |  |  | ≥28人/学时 | 28 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 提高党员党性修养及理论水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支付进度 |  |  | ≥50% | 100 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 课时费 |  |  | ≥500元/人 | 500元/人 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益指标 | 党建引领，政企合作，创建良好氛围 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 胡瑾 联系电话：64180054 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 23公共资源场地信息化建设
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共资源交易服务及智能场地信息化建设2022年运维服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 松磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910697067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.2637 | 46.06 |  | 46.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.2637 | 46.06 |  | 46.06 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目的实施能够有效保证朝阳区公共资源交易平台的安全稳定运行，能够有效保障本区公共资源交易活动的有序开展；有效提高企业电子化交易的实操能力，让市场主体便于参与公共资源交易活动，推动公共资源交易行业规范发展，促进交易市场的繁荣。 | [5 empty] | 2022年通过本项目的实施，有效保证了朝阳区公共资源交易平台的安全稳定运行，有效保障了本区公共资源交易活动的有序开展；有效提高了企业电子化交易的实操能力，让市场主体参与了公共资源交易活动，推动了公共资源交易行业规范发展，促进了交易市场的繁荣。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 322个 | 322个 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 软件维护数量 |  |  | 252个 | 252个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 系统故障排除作业 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≦2小时 | 2小时 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≦30分钟 | 30分钟 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | ≦10% | 0% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源信息化服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 田艳云 联系电话： 13311123731 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 24北花园项目2022年设备运维服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北花园项目2022年设备运维服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 松磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910697067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.06 | 31.64 |  | 31.64 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.06 | 31.64 |  | 31.64 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 朝阳区北花园中路6号院1号楼局部装修改造工程项目弱电部分（简称“北花园项目”）设备运维主要涉及设备的日常维护、故障诊断、方案优化、性能调优、安全管理、设备保养和状态监控等，确保交易活动顺利开展，需要技术运维团队，专门负责设备运维工作，确保北花园项目设备在2022年的安全可靠运行。 | [5 empty] | 2022年通过技术运维团队对本项目的实施，有效保障了北花园项目设备的安全可靠运行，完成了设备的日常维护、故障诊断、方案优化、性能调优、安全管理、设备保养和状态监控等，确保了交易活动顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 581个 | 581个 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 系统故障排除作业 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≦30分钟 | 30分钟 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | ≦10% | 0% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共资源交易信息化平台平稳运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 田艳云 联系电话： 13311123731 填写日期：2023年1月30日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 25政府信息和政务公开工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政府信息和政务公开工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 叶易棠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099834
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 15.3 |  | 15.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 15.3 |  | 15.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全区政府信息公开机构涉及的决策公开、政策解读、权力清单、公开指南、平台建设、依申请等进行第三方评估，通过充分发挥第三方评估对促进政府信息公开工作的作用，进一步提升全区政府信息公开工作水平。通过专业公司对朝阳区新媒体账号进行检测，告知各单位进行整改，进一步提高了新媒体账号的使用效力。 | [5 empty] | 每个月对全区全部95个政务新媒体进行监测并出具检查报告清单，每月出具月度新媒体监测报告，共出具12份，进一步规范了全区政务新媒体信息发布的准确性、及时性，政民互动的有效性，提升了全区公开水平，提升政府透明度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成检查报告数量 |  |  | ≥95个 | 107个 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：检测覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | ≥70% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：监督检查平均成本 |  |  | ≤41000元/月 | 12750元/月 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政府信息公开水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与信息公开单位满意度 |  |  | ≥80% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 张梦妍 联系电话： 18601953355 填写日期：2023.2.1
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 26区政府信息公开专项法律服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 区政府信息公开专项法律服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 叶易棠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099834
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 政府信息公开工作涉法涉诉，专业性很强，区政府受理量很大，全区信息公开件受理数持续排名第一，并且涉及区长出庭应诉工作，诉讼质量直接影响到朝阳区政府法治政府建设以及朝阳区在全市形象，为此需要聘任专业律师作为区政府信息公开法律顾问，协助对区政府信息公开方面的法律风险进行评估和防范。 | [5 empty] | 审查法律文书550件，高质量出具法律文书，有效减少政府信息依申请公开工作败诉风险，区政府履行政府信息公开工作职能优，群众满意度大于95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：审查法律文件数量 |  |  | ≥500件 | 550件 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：处理法律文件的质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | ≥70% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：监督检查平均成本 |  |  | ≤240元/个 | 218元/月 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：政府信息公开水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与信息公开单位满意度 |  |  | ≥80% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 张梦妍 联系电话： 18601953355 填写日期：2023.2.1
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 27党建研究会课题工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 党建研究会课题工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局
项目负责人 |  | 胡瑾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64180054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 强化基层党组织建设，提高党员党性修养及理论水平，提升综合服务水平。 | [5 empty] | 通过开展党建课题研究等，进一步强化党建引领，不断提升全体工作人员的思想政治修养，推动政务服务高质量发展，为企业群众排忧解难。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成党建课题调研报告 |  |  | ’=1份 | 1 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 提高党员党性修养及理论水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支付进度 |  |  | ≥90% | 100 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 年度成本 |  |  | ≤10000元 | 10000 | 12.5 |  | 12.5
| 社会效益指标 |  | 强化党组织建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 党员干部及企业群众满意度 |  |  | ≥95% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 胡瑾 联系电话：64180054 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 28公共资源综合业务保障经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共资源综合业务保障经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区公共资源交易服务中心
项目负责人 |  | 松磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910697067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障交易中心正常开展各项开、评标业务和服务工作，包括办公用品购置、后勤基本保障、人员就餐、网络电话运行等机构正常运转需求。 | [5 empty] | 制定完善内控管理制度，开展走访调研，询建议，纳良言，推动了公共资源交易行业规范发展，保障了交易中心各项业务平稳有序，正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：月均公用经费消耗 |  |  | 小于30840元/月 | 30000元/月 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 指标2：就餐人数 |  |  | 26人/天 | 26人/天 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：设施维护保养达标率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：费用支付进度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：餐费标准 |  |  | 35元/天 | 35元/天 | 12.5 |  | 12.5
|  | 社会效益 | 指标1：开、评标业务服务水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工用餐满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 刘扬 联系电话： 13810706796 填写日期：2023.01.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。