2024年全国科普日朝阳区主场活动项目

绩效评价报告

项目名称：2024年全国科普日朝阳区主场活动

项目单位：北京市朝阳区科学技术协会

承办单位：中国科学技术出版社有限公司

主管部门：中共北京市朝阳区委组织部

评价类型：事前评价口    事中评价口    事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评■      财政部门组织评价口

评价机构：中介机构口  部门（单位）评价组■  财政评价组口

北京市朝阳区科学技术协会

二○二五年二月

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）绩效目标	2

二、评价工作简述	4

（一）基本情况	4

（二）评价组织实施	5

三、绩效评价分析	5

（一）项目绩效目标评价分析	5

（二）项目绩效控制评价分析	6

（三）项目产出及效果评价分析	9

四、评价结论	10

五、项目改进建议	11

（一）项目决策方面	11

（二）项目管理方面	11

（三）项目绩效方面	11

2024年全国科普日朝阳区主场活动项目

绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目名称：2024年全国科普日朝阳区主场活动

2、项目单位：北京市朝阳区科学技术协会（以下简称为“朝阳区科协”或“项目单位”）

3、项目承办单位：中国科学技术出版社有限公司

4、项目预算：2024年全国科普日朝阳区主场活动项目资金预算为55万元。根据科普活动的经费安排，从财政资金的一般公共预算资金中列支55万元。

5、项目概述：

2024年全国科普日朝阳区主场活动充分释放朝阳区科技科普资源优势，促进青少年科学教育普及与人才交流，打造较为个性化的原创科普活动，突出前沿性、创新性和互动性，策划系列科技成果分享活动，将活动主题命名为“数字赋能发展，智能开创未来”——紧密结合朝阳区的科技科普资源优势，着重关注人工智能领域创新成果转化，突出了智能科技与经济发展的深度融合，以朝阳区各领域人工智能前沿科技成果为脉络和汇聚点，通过演讲、沙龙、科普课堂、互动体验等形式服务于朝阳区科普能力和公众科学素质提高，搭建高端科技资源助推朝阳区群众与青少年开拓科学视野、增加科学知识，努力实现从科技资源挖掘、整合到有效利用高端科技资源科普化的目标。北京市朝阳区全民科学素质纲要实施工作办公室、北京市朝阳区新时代文明实践中心办公室、北京市朝阳区科学技术协会，共同举办2024年全国科普日朝阳区主场活动。

活动的现场设计主要分为四大区域内容，分别为2024年全国科普日朝阳区主场活动讲座沙龙区（进行开幕式、科普讲座、专家沙龙）、科技创新成果展览展示区、科普互动体验区、公民科学素质大赛互动区，每个区域给出丰富的菜单式选择内容，站在公众理解科学和科研成果应用的角度，与公众面对面进行交流。

除了线下科普活动，为了增加活动的传播能力，还在线上直播科普日主场活动中讲座区开展的人工智能科普讲座、专家沙龙内容，通过专家对人工智能当下应用和未来的发展进行讲座和探讨，解答评论区网友的在线提问，同时开启对整场主场活动的记录和展区内容的介绍，做到线上线下的有效联动。

为支持密云区科协开展科普日相关工作，通过人工智能体验活动进校园的方式，让小学生在交互体验中了解人工智能对生活和学习方式的改变，并通过交互体验学习到有趣的科普知识，培养青少年的科学兴趣和创新能力。

（二）项目资金情况

朝阳区科协2024年全国科普日朝阳区主场活动项目预算资金55万元，实际安排资金55万元，预算执行率100%。根据朝阳区科协与中国科学技术出版社有限公司签订的《2024年朝阳区科学技术协会合同书》中约定，按时分两次拨付项目资金共55万元。

（三）绩效目标

1、总体目标

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及全国科技大会精神，朝阳区科协锚定实现高水平科技自立自强目标，坚持弘扬科学精神和科学家精神，以2024年北京市全国科普日暨第14届北京科学嘉年华活动为背景，以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题举办群众性科普活动，从多角度、多层次展现朝阳区科技魅力。同时贴合北京市全民科学素质建设均衡发展要求，同步举办密云区青少年科普活动，以活泼的形式、灵活的载体和鲜活的内容，从公民科学素质提升角度加强思想阵地建设，大力弘扬科学精神，广泛普及科学知识，促进朝阳区和密云区群众科学素质的整体提升，坚实地推动新时代文明实践中心建设落地落实。

2、具体指标

(1) 产出指标

产出指标主要为数量指标、质量指标和时效指标三个方面：

- 数量指标：

1）开幕式1场、“共话未来“沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动1场；

2）完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作。

- 质量指标：项目达到预期效果

1）科普日主场活动“共话未来”沙龙访谈、科普讲座的直播、摄影、摄像工作；

2）做好活动的摄影摄像，通过各种宣传媒体实时发布现场照片，并在科技日报、北京日报等5家以上市级主流媒体发布开幕式宣传报道。活动期间，每日围绕主场活动策划宣传亮点，在相关平台上持续宣传报道；

3）制作科普日主题宣传片一集(3分钟）、完成科普日现场采访记录视频一集（5分钟）。

③时效指标：主要包含项目前期筹备、项目实施阶段、项目总结阶段。

1) 项目前期筹备。（签订合同后8个工作日）。

A.2024年9月11日前，完成参展单位申报统计和室外场地布局，主题设计等工作。

B.2024年9月14日前，完成科普日宣传视频的制作工作（3分钟）并开始进行科普日渠道宣传。

C.2024年9月21日前，完成活动的人员统筹、活动开展、物料准备和布展工作。

2) 项目实施阶段（2024年9月21日至25日）

组织主场活动开幕式1场、“共话未来“沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动1场。

3) 项目总结阶段（2024年9月26日-10月31日）

准备结项资料。做好活动的档案整理和存档工作，于活动结束后10个工作日内向区科协报送活动图文结案和项目经费审计报告，完成结项手续。

(2) 效益指标

效益指标主要为科普日主场活动线上线下参与浏览人数不小于10000人。

（3）满意度指标

制作调查问卷，邀请参与公众填写，确保参与公众满意度在95%以上。

（4）成本指标

项目申请经费金额55万元，项目经费总预算55万元。

二、评价工作简述

（一）基本情况

为了规范和加强预算管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）等文件规定，对2024年全国科普日朝阳区主场活动项目进行绩效评价。

1 、绩效评价的基本原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）程序规范。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”；部门评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（4）绩效相关。针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果应当清晰反映产出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）公开透明。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求， 绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法及指标体系

结合项目的内容及特点，按照《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）的评价方法，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的基础上，增设三级指标，由此制订了2024年全国科普日朝阳区主场活动项目绩效评价指标体系，绩效目标主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，具体如下：

（1）产出指标：主要为数量指标、质量指标和时效指标三个方面。

（2）效益指标：主要为科普日主场活动线上线下参与浏览人数不小于10000人次。

（3）满意度指标：参与公众满意度在95%以上。

（4）成本指标：项目预算55万元。

（二）评价组织实施

根据《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）等文件规定，对2024年全国科普日朝阳区主场活动项目进行绩效评价。本次项目绩效评价工作程序如下：

1、制定项目绩效评价工作方案；

2、根据项目实际情况，构建绩效评价指标，并按照项目管理办法的要求，设计评价指标体系。

3、根据上报材料对项目的实施情况进行书面分析评价，本次项目绩效评价主要为业务评价，包括项目的执行和完成情况，项目的效益、满意度情况等；

4、确定考评组成员；

5、组织考评会议，考评组成员填写绩效评价书；

6、汇总考评组成员意见，填写考评组成员意见汇总书；

7、在运用科学方法进行综合分析的基础上，完成项目绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

2024年全国科普日朝阳区主场活动项目（以下简称为：该项目）设定了绩效总体目标和具体指标，如该项目2024年度总体目标为：提升全民科学素质，搭建重点产业发展平台，促进人才培养与交流，提高活动参与度，扩大活动影响力。

2、目标合理性分析

该项目的绩效目标能够围绕单位的主要工作职责与工作目标设定，包括产出、效益、满意度和成本等四方面指标。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标三个方面，效益指标主要为科普日主场活动线上线下参与浏览人数不小于10000人次。满意度指标参与公众满意度在95%以上。成本指标为项目经费总预算55万元。绩效目标的设定符合朝阳区科协的工作职责与工作目标。

3、目标细化程度分析

朝阳区科协根据该项目内容及实际情况将各项绩效指标进行细化。如该项目成本指标需选聘独立的第三方审计机构负责审计验收，出具审计验收报告。

（二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

（1）资金使用

朝阳区科协对该项目进行了单独核算，相关支出的财务核算及时、准确；根据相关财务管理制度，朝阳区科协对项目资金支出的审批、拨付进行管理，制定的资金使用流程比较规范，履行了资金支付审批程序。

（2）资金管理

根据朝阳区科协与项目承办单位中国科学技术出版社有限公司签订的《2024年朝阳区科学技术协会合同书》中约定，该项目第一批项目资金于2024年9月14日完成拨付，第二批项目资金于2024年11月29日完成拨付。根该项目支持资金拟安排用于科普活动项目，实际全部用于科普活动项目，实际支出与计划安排一致。

2、项目执行情况分析

朝阳区科协2024年该项目支持资金主要用于围绕“五宜朝阳”建设，结合朝阳区“1234发展战略”，聚焦“3+X”重点产业发展方向，围绕人工智能等前沿科技和公众关注的热点，聚焦重点人群，通过展览展示、成果发布，科普沙龙、讲座、论坛、报告，科普视频、网络直播、科学课程、科普剧、互动体验等形式，线上线下结合，为社会公众和青少年提供丰富多彩的学习科学、体验科学、感受科学的科普盛宴，引领带动全区范围内科普活动的深入开展。组织主场活动开幕式1场、“共话未来“沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动1场。项目组织实施的主要流程为公开征集、材料初审和项目评审、项目内容及承担单位确定、承担单位结果公示、合同签订、项目实施。

3、项目管理情况分析

（1） 项目决策情况

朝阳区科协按照《北京市朝阳区科学技术协会采购管理办法（试行）》的要求，开展了2024年全国科普日朝阳区主场活动项目承担单位征集工作，经公开征集项目承办单位、资格审查、专家评审，并经朝阳区科协主席办公会讨论、党组（扩大）会研究决定，由中国科学技术出版社有限公司承办2024年全国科普日朝阳区主场活动项目，并与其签订合同，项目经费55万元。

（2）项目制度建设情况

朝阳区科协制定了《北京市朝阳区科学技术协会项目管理办法（试行）》、《北京市朝阳区科学技术协会采购管理办法（试行）》、《北京市朝阳区科学技术协会财务管理制度（试行）》等制度。项目和资金管理制度较为健全。

（3）项目实施计划安排情况

朝阳区科协于2024年9月10日与项目承担单位签订《朝阳区科协项目任务书》，明确组织领导、工作目标、工作要求、资金安排、进度安排、保障措施等方面的内容，该任务书内容较为完整，基本能满足该项目的实施要求。

（4）项目过程管理情况

该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。按时开展2024年全国科普日朝阳区主场活动并完成预期目标。

（三）项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

（1）项目完成质量

该项目按照《北京市朝阳区科学技术协会项目管理办法（试行）》和《朝阳区科协项目任务书》的规定，超额完成了该项目任务，即：主场活动开幕式1场、“共话未来”沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动2场；完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作；完成科普日主场活动“共话未来”沙龙访谈、科普讲座的直播、摄影、摄像工作；开幕式当日，在新华网、中国网等7家以上市级主流媒体做宣传报道。活动期间，每日围绕主场活动策划宣传亮点，在相关平台上持续宣传报道；制作科普日主题宣传片一集时长超过3分钟、完成科普日现场采访记录视频超过5分钟。

（2）项目的实施进度

该项目任务书中针对各实施阶段明确了具体的时间节点，项目的实施进度可衡量，实际基本按照计划进行实施，项目在2024年9月21日至2024年11月29日期间完成，该项目完成时间晚于任务书规定时间。

2、项目效益性分析

项目实施社会效益情况

通过该项目科普日主场活动线上线下参与浏览人数超过11000人。

3、服务对象满意度情况

该项目计划确保参与公众满意度在95%以上。朝阳区科协以调查问卷的形式，邀请参与公众填写，开展服务对象满意度调查及分析工作，对受活动情况进行满意度调查。共发出301份调查表，收回301份有效的调查表。根据调查表情况统计，参与公众对2024年全国科普日朝阳区主场活动项目活动满意度达99%。

4、项目经济性分析

该项目实际支出控制在项目总成本范围内。2024年全国科普日朝阳区主场活动项目资金的年度预算为55万元，经第三方会计师事务所有限公司经费审计报告确认：2024年全国科普日朝阳区主场活动项目实际支出21.73万元，应付未付支出10.45元，预计支出22.82万元。

四、评价结论

经专家组按照指标体系综合打分评价，该项目绩效评价总得分为96分，其中：预算执行率10分，项目产出指标评分为38分，项目效益指标评分为28分，项目满意度指标评分为10分，项目成本指标评分为10分，项目总体评价级别为“优”。

详见下表：

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 二 | 产出指标 | 40 | 38 |
| 1 | 数量指标 | 20 | 20 |
| 2 | 质量指标 | 10 | 10 |
| 3 | 时效指标 | 10 | 8 |
| 三 | 效益指标 | 30 | 28 |
| 四 | 满意度指标 | 10 | 10 |
| 五 | 成本指标 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 96 |
| 评价等级 |  | 优秀■ 良好口 一般口 较差口 |  |

五、项目改进建议

（一）项目决策方面

项目活动从组织到实际开展时间较短，在策划与实施方面面临一些细节上的欠缺。出现活动现场协调统筹准备不足的问题。

改进建议：提前规划项目时间，确保项目有足够的时间进行活动统筹准备。

（二）项目管理方面

该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。实际基本按照计划进行实施，项目在2024年9月21日至2024年11月29日期间完成，该项目完成时间晚于任务书2024年10月31日的规定时间。

改进建议：进一步加强项目绩效跟踪管理，以发挥绩效目标在项目管理中的引导作用，持续进行后续跟踪监管，定期检查、持续跟进，要求项目按计划时间完成。

（三）项目绩效方面

项目通过开展科普日主场活动，达到了线上线下参与浏览人数不小于10000人次的目标。但组织方在活动前期宣传推广方面准备不足，从而影响了宣传效果。前期的宣传由于内容没有完全确认，导致宣传比较模糊，影响公众对活动的整体认知不够清晰，影响宣传效果。

改进建议：

1、提前规划：提前制定详细的活动计划，明确宣传目标和策略，确保有足够的时间进行宣传推广。

2、加强媒体合作：在筹备初期就积极与各类媒体平台建立合作关系，扩大宣传渠道，提高活动信息的传播效率和覆盖面。

附件：

1、项目支出绩效自评表

2、专家意见汇总书

3、指标体系及打分情况表

二○二五年二月十三日

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年全国科普日朝阳区主场活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术协会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国科学技术出版社有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升全民科学素质, 搭建重点产业发展平台,促进人才培养与交流, 提高活动参与度, 扩大活动影响力 |  |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成主场活动(9月21日至9月25日），包含主场活动开幕式1场、“共话未来“沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动1场。 |  |  | 5天7场 | 5天8场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作。 |  |  | 5000份 | 5000份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科普日主场活动“共话未来“沙龙访谈、科普讲座的直播、摄影、摄像工作。 |  |  | 5家市级以上媒体宣传报道；宣传片(3分钟）采访记录视频（5分钟） | 7家市级以上媒体宣传报道宣传片(3分钟）采访记录视频（5分钟） | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：做好活动的摄影摄像，通过各种宣传媒体实时发布现场照片，在5家以上市级主流媒体做开幕式宣传报道。 活动期间，每日围绕主场活动策划宣传亮点，在相关平台上持续宣传报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：制作科普日主题宣传片一集(3分钟）、完成科普日现场采访记录视频一集（5分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成项目验收结题 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算资金控制数 |  |  | 55万 | 55万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：线上线下参与浏览人数 |  |  | 》10000人次 | 》11000人次 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与公众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2：

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：2024年全国科普日朝阳区主场活动

项目单位：北京市朝阳区科学技术协会

承办单位：中国科学技术出版社有限公司

主管部门：北京市朝阳区科学技术协会

评价时间：2025年02月13日

- 专家评分汇总表

| 明细 | 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 |  | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 活动场次 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 质量指标 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 项目达到预期效果 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 时效指标 | 10 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
|  | 项目执行期完成 |  |  |  |  |  | 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 30 | 27 |  | 29 | 28 | 28 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 95 |  | 97 | 96 | 96 |

- 专家评价综合意见

| 评价得分 | 96 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) ☑ 良(80-90分) □ 中（60-80分） □ 差（60分以下） □ |

附件3：

指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 得分 | 评价得分 | 专家意见（扣分理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 项目预算执行率为100% | 10 | 10 | 2024年全国科普日朝阳区主场活动项目资金预算为55万元，从财政资金的一般公共预算资金中列支55万元。已全额拨付项目承办单位。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 20 | 20 | 该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。完成 2024年全国科普曰朝阳区主场活动(9月21日至9月25日），包含主场活动开幕式1场、“共话未来”沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动2场。完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作。 |
|  |  |  | 实际产出数：1.完成 2024年全国科普曰朝阳区主场活动(9月21日至9月25日），包含主场活动开幕式1场、“共话未来“沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动2场。 |  |  |  |
|  |  |  | 计划产出数：完成 2024年全国科普曰朝阳区主场活动(9月21日至9月25日），包含主场活动开幕式1场、“共话未来”沙龙访谈1场、科普讲座1场、科技创新成果展览展示区1处、科普互动体验区1处、公民科学素质大赛互动区1处、密云区数字科技交互体验活动1场 |  |  |  |
|  |  |  | 实际产出数：完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 计划产出数：完成打卡印章、5000份游览导图设计制作、现场小奖品准备工作。 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 项目达到预期效果 | 1）做好科普日主场活动“共话未来”沙龙访谈、科普讲座的直播、摄影、摄像工作； 2）做好活动的摄影摄像，通过各种宣传媒体实时发布现场照片，并在科技日报、北京日报等5家以上市级主流媒体做开幕式宣传报道。 活动期间，每日围绕主场活动策划宣传亮点，在相关平台上持续宣传报道； 3）制作科普日主题宣传片一集(3分钟）、完成科普日现场采访记录视频一集（5分钟）。 | 10 | 10 | 1）完成科普日主场活动“共话未来”沙龙访谈、科普讲座的直播、摄影、摄像工作； 2）开幕式当日，在新华网、中国网等7家以上市级主流媒体做宣传报道。活动期间，每日围绕主场活动策划宣传亮点，在相关平台上持续宣传报道； 3）制作科普日主题宣传片一集时长超过3分钟、完成科普日现场采访记录视频超过5分钟。 |
|  | 时效指标 | 项目执行期完成 | 实际完成时间：2024年9月21日至2024年11月29日。 | 10 | 8 | 项目在2024年9月21日至2024年11月29日期间完成，该项目晚于任务书规定时间完成。 改进建议：进一步加强项目绩效跟踪管理， 以发挥绩效目标在项目管理中的引导作用，持续进行后续跟踪监管，定期检查、持续跟进，要求项目按计划时间完成。 |
|  |  |  | 计划完成时间：按照项目任务书及合同规定项目执行期间为：2024年9月21日至2024年10月31日。 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据库 | 效益指标主要为通过该项目科普日主场活动线上线下参与浏览人数超过11000人。 | 30 | 28 | 项目通过开展科普日主场活动，达到了线上线下参与浏览人数不小于10000人次的目标。但组织方在活动前期宣传推广方面准备不足，从而影响了宣传效果。前期的宣传由于内容没有完全确认，导致宣传比较模糊，影响公众对活动的整体认知不够清晰，影响宣传效果。 改进建议：1、提前规划：提前制定详细的活动计划，明确宣传目标和策略，确保有足够的时间进行宣传推广。 2、加强媒体合作：在筹备初期就积极与各类媒体平台建立合作关系，扩大宣传渠道，提高活动信息的传播效率和覆盖面。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人才满意度 | 制作调查问卷，邀请参与公众填写，确保参与公众满意度在95%以上。 | 10 | 10 | 朝阳区科协以调查问卷的形式，邀请参与公众填写，开展服务对象满意度调查及分析工作，对受活动情况进行满意度调查。朝阳区科协共发出301份调查表，收回301份有效的调查表。根据调查表情况统计，参与公众对2024年全国科普日朝阳区主场活动项目活动满意度达99% 。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 项目申请经费金额55万元，项目经费总预算55万元。 | 10 | 10 | 2024年全国科普日朝阳区主场活动项目资金的年度预算为55万元，经第三方会计师事务所有限公司经费审计报告确认：2024年全国科普日朝阳区主场活动项目实际支出21.73万元，应付未付支出10.45元，预计支出22.82万元。 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 96 |  |