附件：

（朝阳区教委）朝阳区2026年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第1项 | 鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班，加强社区嵌入式托育设施建设，多途径满足不同人群的入托需求；为全区2.5万余名幼儿园大班儿童，开展全员视力监测及近视风险评估。 | 区教委 | 1.完成资源与需求“双底数”摸排，将托幼事业纳入“十五五”规划并初步建立学位布局。2.完成5所公办园托班审批，明确年度新增普惠托位任务清单，确保工作起好步。3. 走访街道及区级综合托育服务中心，调研社区嵌入式托育空间使用情况及区域家长托育需求。4.草拟《朝阳区幼儿园健康教育质量提升指导意见》，刚性落实幼儿户外活动不少于2小时、屏幕时间不超过30分钟，建立“筛查—分析—改进”闭环机制，将远视储备数据作为户外活动调整依据。 |
| 2 | 区实事 第2项 | 进一步推动优质教育资源均衡发展，新建2所中小学，新增学位4000余个；强化托管服务供给，结合实际需求，在公立幼儿园、小学开设寒暑假托管班，解决双职工家庭假期看护难题。 | 区教委 | 1.十一学校初中部和人大附中朝阳学校（朝阳港校区）一期义教部2所新建校施工进度完成70%。2.2026年寒假期间，全区提供寒假托管服务的幼儿园共计250址，涵盖各类型幼儿园及托、小、中、大四个年龄班，托管幼儿人数共计17836名。3.各学校科学制定本学期各项工作计划，同时提前谋划暑期托管服务工作，将托管服务纳入学校学期整体工作安排。 |